ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022.ГОДИНУ

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ |
| Корисник | 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2101; ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 9.540.392,00; 8.479.612,00; 8.190.854,43; 96,59. 0001; ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ; 9.540.392,00; 7.492.892,00; 7.382.855,23; 98,53. 2101-4063; ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА УСТАНКА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ; 0,00; 278.000,00; 236.780,00; 85,17. 2101-4064; ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ; 0,00; 668.720,00; 549.219,20; 82,13. 2101-4065; ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГОДИШЊИЦЕ БИТКЕ НА МАЧКОВОМ КАМЕНУ; 0,00; 40.000,00; 22.000,00; 55,00. Укупно; 9.540.392,00; 8.479.612,00; 8.190.854,43; 96,59. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| Сектор: |  | Политички систем |
| Одговорно лице |  | Биљана Антонић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Послови дефинисани чланом 32. Закона о локалној самоуправи. Седнице Скупштине општине и њених радних тела одвијају се према предвиђеном Програму рада Скупштине општине Крупањ. Обезбеђено несметано функционисање законодавне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -Скупштина општине је донела све одлуке које су биле предвиђене Програмом рада Скупштине општине Крупањ за 2022. годину. Поред тих одлука донела је и бројне друге одлуке које су биле потребне, а које су предложили Општинско веће, Општинска управа и радна тела Скупштине општине. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Однос броја запослених изабраних, постављених и именованих лица према броју запослених у Општинској Управи (радници на неодређено и одређено време). Коментар: Извор верификације: Регистар запослених Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 10/42; 10/42; 9/42. |
| Програмска активност; 0001; Функционисање скупштине. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Обављање послова дефинисаних чланом 32. Закона о локалној самоуправи. Обезбеђен континуиран рад Скупштине и доношење општих аката потребних за редовно функционисање јединице локалне самоуправе.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Обављање послова дефинисаних чланом 32. Закона о локалној самоуправи. Седнице Скупштине општине и њених радних тела одвијале су се према Програму рада Скупштине општине Крупањ. Израђивана су нормативна акта, припремане су и одржаване седнице Скупштине општине, припреман је и обрађиван материјал са седница, објављивана су акта органа скупштине, евидентирани су и чувани изворни акти и издаван је Службени лист скупштине општине.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Функционисање локалне скуштине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број седница скупштине. Коментар: Извор верификације: Записници са одржаних седница Скупштине Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 9; 9; 8.. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број седница разних комисија. Коментар: Извор верификације: Записници са одржаних седница Скупштине Образложење одступања од циљне вредности: - Одступање је настало као резултзат тога да је у претходној години у укупан број седница укључен и број седница комисија образованих од стране осталих извршних органа, тј. Општинског већа и председника општине.; Број; 2021; 61; 61; 22.. Пројекат; 2101-4063; Обележавање Дана Устанка у II Светском рату. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Обележавање Дана Устанка у II Светском рату. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Традиционално, сваке године се у Белој Цркви, на дан устанка у II Светском рату (07.07.1941. године) организује церемонија обележавања овог значајног датума. Задњих година ова манифестација је добила поново Републички значај тако да се све координира и обавља у сарадњи са представницима Републике који и организују свечани и уметнички део програма. Велики допринос у организацији и обележавању јубилеја дају и борачке организације.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Одржавање традиције. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Одржана манифестација. Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ОУ Образложење одступања од циљне вредности: -; 1 за „да, 0 за „не“; 2021; 1; 1; 1.. Пројекат; 2101-4064; Прослава Дана Општине. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Обележавање Дана општине. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Сваке године,за дан ослобођења општине Крупањ у II Светском рату организује се отворена свечана Скупштина општине у Дому културе у Крупњу. Као гости на Скупштину се позивају сви еминентни грађани општине (који су својим личним доприносом на било који начин допринели и доприносе угледу и развоју општине Крупањ) , други значајни гости (из суседних и неких нама пријатељских општина) као и представници странака, медија и власти са виших нивоа. На Скупштини се, уз пригодан уметнички програм, презентују резултати рада у претходном периоду и уручују Општинске награде најуспешијим појединцима са територије општине и шире. После завршеног програма организује се коктел у фоајеу Дома културе у Крупњу. Сама свечана Скупштина је отвореног типа и на њој могу присуствовати сви становници општине без разлике.. Пројекат; 2101-4065; Обележавање Годишњице битке на Мачковом Камену. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Обележавање Годишњице битке на Мачковом Камену. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Традиционално, сваке године се на Мачковом Камену у дане чувене битке из I Светског рата (од 19.09.1914. године до 22.09.1914. године) организује церемонија обележавања овог значајног датума. Обележавање се организује заједно са суседном општином Љубовија с тиме што се носилац обележавања мења сваке друге године. Задњих година и ова манифестација је добила поново Републички значај тако да се све координира и обавља и у сарадњи са представницима Републике. Велики допринос у организацији и обележавању јубилеја дају и борачке организације.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Одржавање традиције. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Одржана манифестација. Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ОУ Образложење одступања од циљне вредности: -; 1 за „да, 0 за „не“; 2021; 1; 1; 1.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 2 | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
| Корисник | 2 | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2101; ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 10.648.000,00; 12.528.001,00; 12.030.102,58; 96,03. 0002; ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА; 7.176.000,00; 8.959.001,00; 8.657.179,35; 96,63. 0003; ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ; 3.472.000,00; 3.569.000,00; 3.372.923,23; 94,51. Укупно; 10.648.000,00; 12.528.001,00; 12.030.102,58; 96,03. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| Сектор: |  | Политички систем |
| Одговорно лице |  | Биљана Антонић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Обављање послова дефинисаних члановима 44. и 46. Закона о локалној самоуправ и доношење одлука за несметано функционисање локалне самоуправе. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Обављање послова дефинисаних члановима 44. и 46. Закона о локалној самоуправи. Извршни органи су у посматраном периоду функционисали без икаквих проблема. Што се тиче рада Председника општине рађена су Решења о исплати на основу поднетих захтева за пренос средстава по пројектима, програмима, уговорима , уговорима о делу, судским пресудама захтевима странака, по рачунима, захтевима корисника, радних тела, комисија итд |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Телефонске седнице Општинског већа. Коментар: Извор верификације: Записници о одржаним седницама Општинског већа Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 29; 29; 29. |
| Програмска активност; 0002; Функционисање извршних органа. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Обављање послова дефинисаних чланом 44. Закона о локалној самоуправи.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Обављање послова дефинисаних члановима 44. и 46. Закона о локалној самоуправи. Извршни органи су у посматраном периоду функционисали без икаквих проблема. Што се тиче рада Председника општине рађена су Решења о исплати на основу поднетих захтева за пренос средстава по пројектима, програмима, уговорима , уговорима о делу, судским пресудама захтевима странака, по рачунима, захтевима корисника, радних тела, комисија итд. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Функционисање извршних органа. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број седница извршних органа. Коментар: Извор верификације: Записници са одржаних седница Општинског Већа Образложење одступања од циљне вредности: -Интензивнији рад Општинског већа у 2022. години; Број; 2021; 46; 46; 54.. Програмска активност; 0003; Подршка раду извршних органа власти и скупштине. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Обављање послова дефинисаних чланом 58. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон).. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Обављање послова дефинисаних чланом 58. Закона о локалној самоуправи. Општинска управа и кабинет Председника општине су у складу са планираним активностима припремали и достављали на разматрање и усвајање предлоге аката и Решења извршним органима и скупштини. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Функционисање извршних органа власти скуштине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број усвојених аката. Коментар: Извор верификације: Записници са одржаних седница Општинског Већа Образложење одступања од циљне вредности: - Интензивнији рад Општинског већа у 2022. години; Број; 2021; 146; 146; 151.. Циљ:; 0001; Функционисање извршних органа власти скуштине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број донетих аката. Коментар: Извор верификације: Записници са одржаних седница Општинског Већа Образложење одступања од циљне вредности: - Интензивнији рад Општинског већа и Председника општине у 2022. години; Број; 2021; 480; 480; 510.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 3 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ |
| Корисник | 3 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2101; ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 5.940.000,00; 5.940.000,00; 5.705.057,91; 96,04. 0002; ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА; 5.940.000,00; 5.940.000,00; 5.705.057,91; 96,04. Укупно; 5.940.000,00; 5.940.000,00; 5.705.057,91; 96,04. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| Сектор: |  | Политички систем |
| Одговорно лице |  | Биљана Антонић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Обављање послова дефинисаних члановима 44. и 46. Закона о локалној самоуправи. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -Обављање послова дефинисаних члановима 44. и 46. Закона о локалној самоуправи. Извршни органи су у посматраном периоду функционисали без икаквих проблема. Доносе се Решења о усвајању аката, о давању сагласности, о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве, о утврђивању предлога, о распоређивању текуће буџетске резерве, увећању текуће буџетске резерве, промени апропријација, распоређивању буџетских средстава, преусмеравању средстава, одобравању захтева. Раде се Закључци по захтевима физичких и правних лица, корисника буџетских средстава, утврђивању предлога одлука. Раде се извештаји о спроведеним јавним расправама објављују на сајту ,припремане су и одржаване седнице Општинског већа , припреман је и обрађиван материјал са седница ОВ, објављују акти ОВ и објављују Службени листови. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Телефонске седнице Општинског већа. Коментар: Извор верификације: Записници са одржаних седница Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 29; 29; 29. |
| Програмска активност; 0002; Функционисање извршних органа. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Обављање послова дефинисаних чланом 46. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон).. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Извршни органи су у посматраном периоду функционисали без икаквих проблема. Доносе се Решења о усвајању аката, о давању сагласности, о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве, о утврђивању предлога, о распоређивању текуће буџетске резерве, увећању текуће буџетске резерве, промени апропријација, распоређивању буџетских средстава, преусмеравању средстава, одобравању захтева. Раде се Закључци по захтевима физичких и правних лица, корисника буџетских средстава, утврђивању предлога одлука. Раде се извештаји о спроведеним јавним расправама објављују на сајту ,припремане су и одржаване седнице Општинског већа , припреман је и обрађиван материјал са седница ОВ, објављују акти ОВ и објављују Службени листови.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Функционисање извршних органа. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број седница извршних органа. Коментар: Извор верификације: Записници о одржаним седницама Општинског Већа Образложење одступања од циљне вредности: - Интензивнији рад Општинског већа у 2022. години; Број; 2021; 46; 46; 54.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 4 | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО |
| Корисник | 4 | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0602; ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 1.868.903,00; 1.131.903,00; 974.732,72; 86,11. 0004; ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО; 1.868.903,00; 1.131.903,00; 974.732,72; 86,11. Укупно; 1.868.903,00; 1.131.903,00; 974.732,72; 86,11. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| Сектор: |  | Опште услуге јавне управе |
| Одговорно лице |  | Горан Пајић, општински правобранилац |
| Опис програма: |  | Обављање послова дефинисаних члановима 51. и 52. Закона о правобранилаштву и Одлуком о општинском правобранилаштву у Крупњу ради обезбеђивања заштите имовинских права и интереса општине. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -Обављање послова дефинисаних члановима 51. и 52. Закона о правобранилаштву и Одлуком о општинском правобранилаштву у Крупњу . У 2022. години Општинско правобранилаштво је обављало све послове из своје надлежности (заступање Општине Крупањ, њених установа, организација и других правних лица пред судовима и другим одганима, пружање правне помоћи). |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Однос броја запослених у општинској управи и броја утврђеног Правилником о систематизацији (радници на неодређено време 31.12.2022. године). Коментар: Извор верификације: Регистар запослених Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 41/55; 46/55; 42/54. |
| Програмска активност; 0004; Општинско/градско правобранилаштво. Одговорно лице; Горан Пајић, општински правобранилац. Опис програмске активности:; Обављање послова дефинисаних члановима 51. и 52. Закона о правобранилаштву и Одлуком о општинском правобранилаштву у Крупњу ради обезбеђивања заштите имовинских права и интереса општине.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Обављање послова дефинисаних члановима 51. и 52. Закона о правобранилаштву и Одлуком о општинском правобранилаштву у Крупњу . У 2022. години Општинско правобранилаштво је обављало све послове из своје надлежности (заступање Општине Крупањ, њених установа, организација и других правних лица пред судовима и другим одганима, пружање правне помоћи).. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Заштита имовинских права и интереса града/општине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број предмета у раду правобранилаштва. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Крупањ Образложење одступања од циљне вредности: - У 2022. години био је заведен мањи број предмета из разлога што је Општински правобранилац био на боловању све до 11.05.2022. године, а нема заменика, па су сви предмети које је било могуће решити завођени у уписнике председника Општине или Општинске управе, а у циљу ефикаснијег поступања.; Број; 2021; 169; 169; 158.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 0101 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0101; ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ; 26.090.000,00; 24.590.000,00; 5.072.641,25; 20,63. 0001; ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ; 20.090.000,00; 18.590.000,00; 73.081,25; 0,39. 0002; МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ; 6.000.000,00; 6.000.000,00; 4.999.560,00; 83,33. Укупно; 26.090.000,00; 24.590.000,00; 5.072.641,25; 20,63. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0101 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| Сектор: |  | Пољопривреда и рурални развој |
| Одговорно лице |  | Јелена Теодоровић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Годишњи програм заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Крупањ за текућу годину. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Кроз програм пољопривреде реализују се два програма и то: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Крупањ за текућу годину и Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Крупањ . Мере подршке руралном развоју описане су у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Крупањ за текућу годину, конкретно у другом делу програма који је приказан кроз табелу 8-план прихода сопственог учешћа и табелу 9-програм утврђивања радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта, док трећи део програма предстваља план коришћења државног пољопривредног земљишта. Програм израђује комисија а доноси скупштина до 31.марта текуће године, након предходно прибављеног мишљења комисије и добијене сагласности министарства. Средства од закупа и промене намене пољопривредног земљишта користе се за реализацију овог програма у складу са чланом 25. и 71. Закона о пољопривредном земљишту. Скупштина усваја Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Крупањ (који израђује општинска комисија), за текућу годину по претходно прибављеној сагласности министарства у складу са чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју који се састоји из општих информација, табеларног приказа планираних мера са описом и идентификационе карте. Програм садржи финансијски оквир кроз мере директних плаћања (регреси), мере руралног развоја (инвестиције у физичку имовину, управљање ризицима и подршка младима у руралним срединама) и посебне подстицаје. Свака мера обухвата више сектора у оквиру којег се налазе инвестиције. Кроз сваку меру дат је детаљан опис образложења, циљеви мера, веза са мерама НПРР, крајњи корисници, економска одрживост, општи критеријуми за све кориснике, специфични критеријуми, листа инвестиција, интезите помоћи, критеријуми селекције, индикатори/показатељи и административна процедура. Програм спроводи општинска комисија а извештај о спроведеним мерама за предходну годину доставља се надлежном министарству најкасније до 31. марта текуће године преко програмске платформе у складу са чланом 13. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, те су индикатори мерљиви и могу се исказати вредносно (број подржаних РПГ за подстицаје и вредност подстицаја за сваког корисника у динарима) а у односу на буџетска средства могу се исказати процентуално |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Удео регистрованих пољопривредних газдинстава којима су одобрена подстицајна средства (417) и потписали уговоре о закупу пољопривредног земљишта(26) у односу на укупан број активних РПГ. Коментар: Извор верификације: Званични подаци преузети од Управе за аграрна плаћања и програма за пољопривреду Образложење одступања од циљне вредности: -Одступања код реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022.годину била је због недостатка финансијских средстава. Комисија је обрадила све подстицаје за пољопривреду. Аплицирало је 688 РПГ за подстицаје а због критеријума селекције одбијен 271 захтев. У 2022.години није исплаћен ни један једини подстицај. Укупно је 26 РПГ склопило уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини и издато је у закуп 18,8442 ха у КО Томањ, КО Богоштица и КО Завлака. Општина је реализовала само услуге по уговору: услуга едкације пољопривредних произвођача о правилном коришћењу пестицида и нешкодљивом одлагању амбалаже по Уговору II број: 404-8/2022 од 14.02.2022.године и увођење конзервацијске обраде земљишта на подручју општине Крупањ по уговору II број: 404-32/2022 од 29.04.2022.године.; Проценат; 2021; 17,44% (474/2687); 17,44% (474/2687); 16,49% (443/2687). |
| Програмска активност; 0001; Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници. Одговорно лице; Зорица Маринковић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Скупштина доноси Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Крупањ, за текућу годину по претходно добијеној сагласности министарства. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Скупштина усваја Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Крупањ, за текућу годину по предходно добијеној сагласности министарства у складу са чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју који се састоји из општих информација, табеларног приказа планираних мера са описом и идентификациону карту. Програм садржи финансијски оквир кроз мере директних плаћања, мере руралног развоја и посебне подстицаје. Свака мера обухвата више сектора у оквиру којег се налазе инвестиције. Кроз сваку мера дат је детаљан опис циља, економске одрживости, индикатора, општих и специфичних критеријума и др. показатеља. Програм спроводи општинска комисија а извештај о спроведеним мерама за предходну годину доставља се надлежном министарству најкасније до 31. марта текуће године на прописаном обрасцу у складу са чланом 13. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, те су индикатори мерљиви и могу се исказати у процентима. Основ: Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС" бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлука о образовању буџетског фонда за развој пољопривреди у општини Крупањ ("Службени лист општине Крупањ" бр. 4/2011), Правилник о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руалног развоја и обрасци извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја ("Службени гласник РС"бр. 24/15, 111/15, 110/16, 16/18 и 87/19), Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), Статут општине Крупањ ("Службени лист општине Крупањ" бр. 4/19) и др. подзаконски акти (уредбе, правилници и конкурси надлежног министарства). Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Крупањ за 2022.годину усвојен је од стрне скупштине уз предходну сагласност министарства ("Службени лист општине Крупањ" бр. 10/2022 ) и планирана средства износе 20.000.000,00 динара а одлуком о буџету општине Крупањ за 2022.г. ("Службени лист општине Крупањ" бр. 24/2021, 10/2022 и 19/2022) предвиђено је за субвенције 20.000.000,00 динара. Након донетог програма расписан је конкурс за доделу подстицајних средстава дана 09.05.2022.године . Комисија за спровођење програма урадила је коначне извештаје за све подстицаје. Због недостатка финансијских средстава подстицаји нису додељени ни једном једнином апликант -реализација 0 динара и такав извештај је достављен МПШВ кроз апликацију и у писаној форми.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентаног пољопривредног сектора. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Удео регистрованих пољопривредних газдинстава којима су одобрени подстицаји у односу на укупан број поднетих захтева. Коментар: Извор верификације: Склопљени Уговори Образложење одступања од циљне вредности: - Након донетог програма расписан је конкурс за доделу подстицајних средстава дана 09.05.2022.године . Комисија за спровођење програма урадила је коначне извештаје за све подстицаје. Аплицирало је 688 РПГ за подстицаје а због критеријума селекције одбијен 271 захтев а одобрено 417 захтева. Због недостатка финансијских средстава подстицаји нису додељени ни једном једнином апликанту -реализација 0 динара и такав извештај је достављен МПШВ кроз апликацију и у писаној форми. Исплаћено је укупно 73.081,25 динар и то за услуге по уговоу-рад комисије 25.781,25 динара и одлазак на пољопривредни сајам у Нови Сад 47.300,00 динара .; Проценат; 2021; 98,96% (474/479); 98,96% (474/479); 60,61% (417/688).. Програмска активност; 0002; Мере подршке руралном развоју. Одговорно лице; Александар Гошић, запослени у ОУ. Опис програмске активности:; Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, садржина опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање, прој.калциз.земљишта, прој.мапирања пољопривредних производа, пројекат хумизације земљишта и пројекат израде карте плодности земљишта и др.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Мере подршке руралном развоју биће описане су у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Крупањ за текућу годину, конкретно у другом делу програма кроз табелу 8-план прихода сопственог учешћа и табелу 9-програм утврђивања радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта, док трећи део програма предстваља план коришћења државног пољопривредног земљишта. Програм израђује комисија у електронској форми а доноси скупштина до 31.марта текуће године, након предходно прибављеног мишљења комисије и сагласности министарства. Средства од закупа и промене намене пољопривредног земљишта користе се за реализацију овог програма у складу са чланом 25. и 71. Закона о пољопривредном земљишту. Прикупљена средства од промене намене и закупа пољопривредног земљишта у државној својини користиће се за уређење пољопривредног земљишта , заштиту пољопривредног земљишта и студијско-истраживачке радове у складу са донетим Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за текућу годину.Буџетом општине Крупањ за 2022.г. ("Службени лист општине Крупањ" бр. 24/2021, 10/2022 и 19/2022) предвиђено је 5.000.000,00 динара са извора 01 и 1.000.000,00 динара са извора 07 за мере подршке руралном развоју-кроз услуге по уговору: услуга едкације пољопривредних произвођача о правилном коришћењу пестицида и нешкодљивом одлагању амбалаже по Уговору II број: 404-8/2022 од 14.02.2022.године и увођење конзервацијске обраде земљишта на подручју општине Крупањ по уговору II број: 404-32/2022 од 29.04.2022.године.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Површина издатог земљишта у односу на укупну површину пољ.зем. у државној својини предвиђену за давање у закуп. Коментар: Извор верификације: Донета Одлука СО-е Крупањ о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Образложење одступања од циљне вредности: -Циљна вредност била је површина земљишта предвиђена за давање у закуп у односу на укупну површину пољопривредног земљишта у државној својини. Сада се програм израђује кроз ткз. ИНЗЕМ базу па је укупна површина земљишта у државној својини за 2022. годину 279,8814ха а планирано за давање у закуп 65,1144ха, што је 23,26 %. Оглас за давање у закуп у првом кругу расписан је дана 24.05.2022.г. по предходно добијеној сагласности министарства и у првом кругу није било заинтересованих понуђача за давање у закуп. Оглас за давање у закуп у другом кругу расписан је у законском року дана 08.07.2022.г. по предходно добијеној сагласности министарства и закључено је пет уговора. Потписана су и три вансудска поравнања, јер је пољопривредна инспекција записнички констатовала бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Кроз оглас трећи круг потписан је 21 уговор. У 2022.години укупно на 15.г. дато 18,8442ха државног земљишта у државној својини. Кроз програм за земљиште је планирано 380.571,00 динар а намена улагања планирана кроз Уређење пољопривредног земљишта-обележавање парцела државног земљишта и исто није рађено јер су уговори закључени у јануару 2023.године. Прилив срестава од промене намене, закупа и вансудских поравнања остварених у 2022.г. планиран је кроз годишњи програм у 2023.год. за уређење атарских путева. Буџетом су планирана средства кроз услугу едкације пољопривредних произвођача о правилном коришћењу пестицида и нешкодљивом одлагању амбалаже по Уговору II број: 404-8/2022 од 14.02.2022.године и исплаћен износ од 2.499.600,00 динара и увођење конзервацијске обраде земљишта на подручју општине Крупањ по уговору II број: 404-32/2022 од 29.04.2022.године а исплаћен је износ од 2.499.960,00 динара, дакле укупно 4.999.560,00 динара са извора 01. и то је реализовано.-; Проценат; 2021; 23%; 23%; 28,94% (18.8442/65,1144).. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0401; ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 19.879.301,00; 24.878.415,00; 15.900.501,92; 63,91. 0001; УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 3.440.000,00; 7.482.100,00; 3.435.648,13; 45,92. 0003; ЗАШТИТА ПРИРОДЕ; 2.797.000,00; 4.289.434,00; 409.500,00; 9,55. 0005; УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ; 7.872.298,00; 8.457.318,00; 7.457.310,21; 88,18. 0401-4044; ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА; 5.000.003,00; 3.879.563,00; 3.828.043,58; 98,67. 0401-4051; ПРОЈЕКАТ ОПШТИНЕ СА 0 ОТПАДА; 770.000,00; 770.000,00; 770.000,00; 100,00. Укупно; 19.879.301,00; 24.878.415,00; 15.900.501,92; 63,91. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| Сектор: |  | Заштита животне средине |
| Одговорно лице |  | Славица Ђотуновић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Уклањање комуналног отпада, одрж.површина поред путних праваца, обала речних корита, уклањање амброзије и корова, превентивне мере на заштити од клизишта, спровођење противерозивних мера ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Уклањање комуналног отпада, одрж.површина поред путних праваца, обала речних корита, уклањање амброзије и корова, превентивне мере на заштити од клизишта, спровођење противерозивних мера ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица. Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом; Одржавање површина, површина поред путних праваца и осталих јавних површина и токова и обала речних корита у незагађеном стању од отпада и проширење обухвата сакупљања отпада. Прикупљање и одвођење комуналног отпада и отпадних вода. Управљање и одржавање системима за отпад и отпадне воде. По годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине финансира се боља информисаност грађана и привредника из области заштите животне средине, уклањање амброзије и корова са циљем заштите здравља људи и животиња и ангажовање удружења у акцијама чишћења отпада на неприступачним локацијама и дератизација, а у складу са усвојеним Програмом заштите животне средине и Акционим планом. Да би се трошила средства намењена подизању нових шума, у циљу заштите животне средине и предузимање превентивних мера на заштити од клизишта, спровођење противерозивних мера ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица, неопходне је претходно урадити план и програм спровођења. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0002; Унапређење квалитета елемената животне средине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Усвојени стратешки и оперативни планови из области заштите животне средине. Коментар: Извор верификације: Одлука СО о усвајању плана Образложење одступања од циљне вредности: -У припреми; Број; 2021; 0; 1; 0. |
| Програмска активност; 0001; Управљање заштитом животне средине. Одговорно лице; Александар Гошић, запослени у ОУ. Опис програмске активности:; Информисање грађана и привредника и упознавање са мерама зашт.живот.сред.уз спровођење заштите природних вредности животне околине и заштите здравља људи, животиња и биљака кроз уклањање амброзије и корова око запуштених јавних површина и уклањање отпада са неприступачних локац.ија, уређење и одржавање незагађене животне средине. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Информисање грађана и привредника са циљем упознавања са значајем и мерама заштите животне средине уз спровођење заштите природних вредности животне околине и заштите здравља људи, животиња и биљака кроз уклањање амброзије и корова око запуштених јавних површина и уклањања отпада са неприступачних локација и уређење и одржавање незагађеним природног амбијента животне средине По годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине финансира се боља информисаност грађана и привредника из области заштите животне средине, уклањање амброзије и корова са циљем заштите здравља људи и животиња и ангажовање удружења у акцијама чишћења отпада на неприступачним локацијама и дератизација, а у складу са усвојеним Програмом заштите животне средине и Акционим планом. Није урађен програм коришћења средстава од еколошких такси . Урађен програм за коришћење средстава ид рудне ренте - Програм за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину на територији општине Крупањ („Сл. лист општине Крупањ“ бр. 32/2020). Предвиђено уређење некатегорисаних - атарских путева - уговор о извођењу радова додељен ЈП "Пут". Започета реализација, наставак у 2023. кад дозволе временски услови.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом. Коментар: Извор верификације: Одлука СО о усвајању плана Образложење одступања од циљне вредности: -У припреми; Број; 2021; 0; 1; 0. 0.. Програмска активност; 0003; Заштита природе. Одговорно лице; Александар Гошић, запослени у ОУ. Опис програмске активности:; Геодетско снимање и идентификација парцела, израда Основа газдовања шумама и уређивање и одржавање шумс., камион.и тракт.путева.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Да би се трошила средства намењена подизању нових шума, у циљу заштите животне средине и предузимање превентивних мера на заштити од клизишта, спровођење противерозивних мера ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица, неопходне јепретходно урадити план и програм спровођења, што је и учињено. Планирано геодетско снимање и идентификација парцела, израда Основа газдовања шумама и уређивање и одржавање шумс., камион.и тракт.путева. Реализација у складу са могућностима и временским приликама.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Подизање нових шума, у циљу заштите животне средине и предузимање превентивних мера на заштити од клизишта, спровођење противерозивних мера ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Усвојен Планови у складу са члановима 16. , 22. и 72. Закона о шумама, газдовања шумама, План заштите шуме од пожара, План санације шума, Годишњи план газдовања шумама. Коментар: Извор верификације: Одлука СО о усвајању плана Образложење одступања од циљне вредности: -планови у припреми; Број; 2021; 0; 2; 0.. Програмска активност; 0005; Управљање комуналним отпадом. Одговорно лице; Александар Филиповић, комунални инспектор. Опис програмске активности:; Организовано сакупљање отпада, проширење обухвата сакупљања отпада и одржавање површина поред путних праваца и осталих јавних површина, речних токова и обала речних корита у незагађеном стању од отпада.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Организовано сакупљање отпада, проширење обухвата сакупљања отпада и одржавање површина поред путних праваца и осталих јавних површина, речних токова и обала речних корита у незагађеном стању од отпада. Уклањање отпада са неуређених депонија у Крупњу и месним заједницама, изношење смећа у Месним Заједницама. Контроле спровођене једном месечно.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Спречавање стварања дивљих депонија. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Извршене контроле, надзори мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај комуналног инспектора Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 12; 12; 12.. Пројекат; 0401-4044; Пројекат очувања и заштите земљишта као природног ресурса. Одговорно лице; Славица Ђотуновић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Формирање водозаштитног појаса на насипу реке Ликодра. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Министарство заштите животне средине суфинасирало је пројекат за формирање водозаштитног појаса на насипу реке Ликодре,односно уређење кеја. Уговору 401-00-01008/2021-04 од 12.07.2021.године (400-521/2021 код општине) потписан са Министарством за укупну вредност 5 милиона динара, од којих 4 милиона динара суфинансира Министарство, а општина 1 милион динара. Овим пројектом планирано је ојачавање водозаштитног заштитног појаса насипа реке Ликодре,а поред тога и уређење кеја са пешачко-бициклистичком стазом. Уговор о извођењу радова IIброј:404-48/2021 од 28.10.2021.године потписан је са самостална грађевинска радња „Развој Марковић“ из Крупња за извођење радова-реализацији пројекта очување и заштитиа земљишта као природног ресурса у 2021.години кои се односи на формирање водозаштитиног појаса на насипу реке Ликодре ( уређење кеја) са уговореним износом од 4.748.100,00 динара са ПДВ-ом. Рок за извођење радова по уговору је био 44 радна дана,рачунајући од дана увођења у посао. Кренули су радови на реализацији пројекта 17.11.2021.године. Вршени су припремни радови на уклањању и одвожењу остатка камено бетонске стазе која се делом налазила на месту будуће пешачко-бициклистичке стазе ( кеја). Такође, извршени су земљни радови, радови на формирању тампон слоја, браварски радови, набавке садница за озелењавање формирање рампи за успон на стазе. То је била прва фаза радова . Због лоших временских услова и немогућности да се наставе радови Општина Крупањ је од Министратва затражила продужење рока уговора, што је Министарство и одобрило по Анексима уговора бр.401-00-01008/2021-04/1 од 02.11.2021.године и 15.12.2021.године. Када су временски услови дозволили настављени су радови и завршени су у предвиђеном року, тачније 29.03.2022.године, а записник о примопредаји радова је извршен 30.03.2022.године. Пројекат је оправдан. Како нису одобрена целокупна тражена средства по Идејном пројекту од стране Министарства остаје могућност за наставак уређења овог кеја.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Очување и заштита земљишта као природног ресурса. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Уређен кеј на реци Ликодри. Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји радова Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 1; 1.. Пројекат; 0401-4051; пројекат општине са 0 отпада. Одговорно лице; Славица Ђотуновић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -И током 2022.године спровођене су активности поводом пројекта под називом „Општина са нула отпада“ који је заснован на концепту „нула отпада“ и циркуларне економије. Реч је о пројекту прекограничне сарадње Србије и Босне и Херцеговине, у који су поред наше општине укључене још и општина Владимирци и Бајина Башта из Србије, а Центар Сарајево, Илијаш и Високо из БИХ. Партнери на пројекту су CENER из Сарајева и Environment Egineering Group из Новог Сада.Пројекат за циљ има да повећа јавну свест становништва у Србији и БИХ и допринесе побољшању друштвено-економског развоја у прекограничном подручју кроз спровођење циљних и конкретних акција за унапређење система управљања отпадом.Основна идеја „нула отпада“ је пословање које користи сировину од рецилираних материјала што је више могуће. Код успешних „нула отпада“ модела 90% отпада не иде на депоније и спалионице.Пројектом је планирано да се изради акциони план за концепт „нула отпада“ како би се стекао увид у почетну ситуацију и могао даље да развија концепт по коме ће се радити и унапређивати стање животне средине. На темељу резултата „нула отпада“ радиће се на изради инвестиционо-техничке докуметације за одређене технике управљања отпадом,какве су нпр.рециклажно двориште,сортирнице и сл.Израда интерактивне ГИС мапе са локацијама дивљих депонија, је још једна од активности пројекта која би требала да допринесе смањењу појава дивљих депонија. Потом предвиђен је програм за представнике комуналног предузећа задуженог за управљање отпадом и локалних заједница о одвојеном прикупљању отпада, набавку и инсталацију опреме за побољшање услуга управљања отпадом и повећања рециклирања која подразумева набавку контејнера за суви отпад који се може рециклирати, контејнера за остали мешани отпад и компостера за органски, мокри отпад домаћинства. Одредиће се пилот подручије (део улице В.Зечевића) у нашој општини где ће се успоставити примарна селекција и индивидуално компостирање отпада како би се побољшао систем управљања отпадом и смањила количина отпада који се депонује. Циљ је да се овај процес проширује даље по граду. Добијено је 190 комплета по две канте и компостер за свако домаћинство у пилот подручју, као и контејнери који су постављени на 5-6 локација.Још неке од активности које ће бити обухваћене овим пројектом су и чишћење бар једне дивље депоније.Врло битан аспект овог пројекта је укључивање и средње школе кроз увођење ваннаставног програма ради едукације о могућностима које нуди циркуларна економија. Затим набавку shreddera и injektor (опрема за рециклажу пластике) за средњу школу ради практичне примене стечених знања о циркуларној економији.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање нивоа заштите животне средине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број добијених компостера. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; -; 90; 90.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 0501 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0501; ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ; 18.001.000,00; 24.285.030,00; 19.635.144,00; 80,85. 0001; ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ; 1.000,00; 1.000,00; 0,00; 0,00. 0501-4037; ПРОЈЕКАТ ЛЕД РАСВЕТЕ; 18.000.000,00; 24.284.030,00; 19.635.144,00; 80,86. Укупно; 18.001.000,00; 24.285.030,00; 19.635.144,00; 80,85. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0501 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ |
| Сектор: |  | Енергетика |
| Одговорно лице |  | Славица Ђотуновић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. Енергетска ефикасност и употреба обновљивих извора енергије представљају важан сегмент савременог начина живота. Планирана уштеда електричне енергије кроз реконструкцију јавне расвете и уградњу ЛЕД расвете. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0002; Смањење расхода за енергију. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима. Коментар: Извор верификације: Одлука о завршном рачуну Општине Крупањ Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; 1,44; 1,44; 1,4. |
| Програмска активност; 0001; Енергетски менаџмент. Одговорно лице; Славица Ђотуновић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Планирана израда Стратегије за Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Планирана израда Стратегије за Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи није урађена. Урађен је Елаборат о могућностима уштеде електричне енергије у јавној расвети у општини Крупањ и Техничко-економска анализа предложених мера за уштеду електричне енергије у јавној расвети у општини Крупањ и Идејни пројекат инвестиционог одржавања јавне расвете у општини Крупањ. Постоји раније одрађен Елаборат за мини хидроелектране и употребу воде као обновљивог извора енергије.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Успостављање система енергетског менаџмента. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Постојање енергетског менаџера. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду ОУ Образложење одступања од циљне вредности: -није било реализације; Број 1 за „да“, број 0 за „не“; 2021; 0; 1; 0.. Пројекат; 0501-4037; Пројекат ЛЕД расвете. Одговорно лице; Славица Ђотуновић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Реконструкција система јавног осветљења у општини Крупањ. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Закључен уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности "Реконструкција система јавног осветљења у општини Крупањ" са Министарством рударства и енергетике. Министарство ће суфинансирати пројекта у висини од 20% вредности пројекта. Завршена реализација пројекта из 2021.године. Изабран извођач, реализација ће бити у 2023.години.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Смањење расхода за енергију. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Завршени радови на замени расвете. Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји радова Образложење одступања од циљне вредности: - реализација у 2023.год.; Број 1 за „да“, број 0 за „не“; 2021; 0; 1; 0.. |

| Буџет: |  | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздео |  | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник |  | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм |  | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0602; ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 95.659.289,22; 158.845.039,08; 114.137.558,44; 71,85. 0001; ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА; 72.679.182,00; 84.962.530,08; 80.556.040,95; 94,81. 0005; ОМБУДСМАН; 1.000,00; 1.000,00; 0,00; 0,00. 0006; ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ; 1.000,00; 1.000,00; 0,00; 0,00. 0007; ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА; 1.000,00; 1.000,00; 0,00; 0,00. 0009; ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА; 1.950.310,22; 0,00; 0,00; 0,00. 0010; СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА; 1.476.515,00; 815.337,00; 0,00; 0,00. 0011; РОБНЕ РЕЗЕРВЕ; 1.000,00; 1.000,00; 0,00; 0,00. 0014; УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА; 17.756.282,00; 21.014.672,00; 8.186.232,43; 38,95. 0602-4001; ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ; 370.000,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0602-4002; ПРОСЛАВА ОПШТИНСКЕ СЛАВЕ - СВЕТИ СПАСОВДАН; 40.000,00; 40.000,00; 0,00; 0,00. 0602-4003; ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА УСТАНКА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ; 40.000,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0602-4004; ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГОДИШЊИЦЕ БИТКЕ НА МАЧКОВОМ КАМЕНУ; 40.000,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0602-4005; МОДЕРНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ; 700.000,00; 223.500,00; 223.471,05; 99,99. 0602-4006; ПАНТЕЛИНДАН - ВАШАР У КРУПЊУ; 101.000,00; 101.000,00; 47.750,00; 47,28. 0602-4007; ТОМИНДАН - ВАШАР У КРУПЊУ; 101.000,00; 101.000,00; 820,01; 0,81. 0602-4008; ИВАНДАН - ВАШАР У БЕЛОЈ ЦРКВИ; 101.000,00; 101.000,00; 0,00; 0,00. 0602-4009; ПРОЈЕКАТ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ; 200.000,00; 200.000,00; 0,00; 0,00. 0602-4040; ПРОЈЕКАТ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ; 100.000,00; 100.000,00; 0,00; 0,00. 0602-4055; УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА У ОПШТИНИ КРУПАЊ; 0,00; 3.092.000,00; 0,00; 0,00. 0602-4056; ЕФИКАНОСТ И ЕКОНОМИЧНОСТ ЛОКЛАНЕ САМОУПРАВЕ КРОЗ УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УСЛУГА А ПОРТАЛУ ЕУПРАВЕ; 0,00; 2.300.000,00; 2.300.000,00; 100,00. 0602-4057; НАБАВКА МИНИБУСА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕВОЗА СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КРУПАЊ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0602-4060; ИНОВАЦИОНА СМАРТ СИТИ РЕШЕЊА У ОПШТИНИ КРУПАЊ; 0,00; 45.790.000,00; 22.823.244,00; 49,84. Укупно; 95.659.289,22; 158.845.039,08; 114.137.558,44; 71,85. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |  |
| Програм | 0602 |  | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| Сектор: |  |  | Опште услуге јавне управе |
| Одговорно лице |  |  | Гордана Марковић, шеф Одсека за финансије и буџет |
| Опис програма: |  |  | Обављање послова дефинисаних чланом 52. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и чланом 85. Статута Општине Крупањ (Службени лист општине Крупањ, бр. 4/2019) |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |  |
| У 2022. години Општинска управа општине Крупањ је решавала предмете из своје надлежности. Општинска управа је функционисала у оквиру три Одељења. Појединачна права и обавезе грађана и других субјеката у првостепеном управном поступку и то како из изворног делокруга рада, тако и код послова који су локалним самоуправама законом поверени од Републике се остварују у Општинској управи сагласно Закону о локалној самоуправи и Статуту општине Крупањ. Такође, постоји значајан део послова који се обављају вануправног поступка (вануправни предмети). Општинска управа је у 2022. години пратила позитивне законске прописе и у складу са тим припремила нацрте нових одлука Општинском већу и скупштини како би исте усагласила са законским прописима. |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Однос броја запослених у општинској управи и броја утврђеног Правилником о систематизацији (радници на неодређено време 31.12.2022. године). Коментар: Извор верификације: Регистар запослених Образложење одступања од циљне вредности: -Тражи се сагласност за ново запошљавање и увећање масе зарада.; Број; 2021; 41/55; 46/55; 42/54. |
| Програмска активност; 0001; ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ. Одговорно лице; Милорад Симић, начелник Општинске управе. Опис програмске активности:; Обављање послова дефинисаних Законoм о локалној самоуправи, Законом о финансирању локалне самоуправе, Статутом Општине Крупањ, Законом о буџетском систему. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - 1) Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће; 2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа; 3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине; 5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће; 7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Функционисање управе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка. Коментар: Извор верификације: Систематизација радних места Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; 24/3; 100; 24/33.. Програмска активност; 0005; Омбудсман. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Заштитник грађана стара се о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права. Ради остварења и заштите истих даје савете грађанима и правним лицима и покреће поступак пред надлежним органима. Врши контролу органа локалне управе као и других органа којима су поверена јавна овлашћења.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Закон о заштитнику грађана, Статут општине Крупањ, Одлука Скупштине о заштитнику грађана. Заштитник грађана стара се о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права. Ради остваривања и заштите истих даје савете грађанима и правним лицима и покреће поступке пред надлежним органима. Врши контролу органа локалне управе као и других органа којима су поверена јавна овлашћења. Није спроведена активност у 2022. години.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Успостављање институције Заштитника грађана. Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ОУ Образложење одступања од циљне вредности: Општина Крупањ нема заштитника грађана, тако да у 2022. години није ни било спровођења било каквих активности из надлежности овог органа.; 1 за "да" а 0 за "не"; 2021; 0; 1; 0.. Програмска активност; 0006; Инспекцијски послови. Одговорно лице; Милоје Перић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Инспекција врши надзор над применом закона и донетих прописа којима су уређене комунална, грађевинска, саобраћајна област и област туризма.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -У Општинској управи општине Крупањ у Одсеку за инспекцијске послове у извештајном периоду је било ангажовано четири инспектора, то јест по један инспектор у комуналној, грађевинској, туристичкој и саобраћајној инспекцији. Инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и донетих прописа којом су уређене наведене области. Законом о инспекцијском надзору је прописана врста и облик инспекцијског надзора, праћење стања, процена ризика, планирање, усклађивање и кординација инспекцијских надзора.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Квалитетно обављање инспекцијских послова. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета. Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; 72; 72; 70.. Програмска активност; 0007; Функционисање националних савета националних мањина. Одговорно лице; Снежана Дамњановић и Иван Окановић, запослени у ОУ. Опис програмске активности:; Остваривање, заштита и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Чланом 8. и чланом 20. став 1. тачка 32 и 33 Закона о локалној самоуправи је прописано да се општина Крупањ преко својих органа у складу са Уставом и Законом стара о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група, као и утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине. Законом о националним саветима националних мањина је утврђена надлежност националних савета у области културе образовања,обавештавања и службене употребе језика и писма, поступак избора националних савета и њихово финансирањи и друга питања од значаја за рад националних савета. На територији општине Kрупањ има укупно 17.295 становника од чега су значајније заступљене мањине: Mуслимани 167, Роми 133 и Бошњаци 50 (подаци из Пописа становништва Републике Србије из 2011. године). На подручју општине Крупањ имамо Ромску и Бошњачку националну мањину, али у нашој општини нема представника националних савета тих националних мањина, као и запосленог који ради на подручју општине Крупањ испред тих националних савета.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Остваривање права националних мањина у локалној заједници. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број притужби на националној основи. Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ОУ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 0; 0.. Програмска активност; 0009; Текућа буџетска резерва. Одговорно лице; Гордана Марковић, шеф Одсека и Драгана Петковић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Текућа буџетска резерва се користи за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или се покаже да нису апропријације довољне. Опредељује се до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за текућу годину.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Чланом 69. Закона о буџетском систему регулисана је текућа буџетска резерва. Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% од укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовиме за буџетску годину и троши се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. О трошењима текуће буџетске резерве одлучује Општинско веће општине Крупањ (у складу са Одлуком о буџету општине Крупањ за 2022. годину).. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Задовољење захтева буџетских корисника који нису били познати у моменту усвајања Одлуке о буџету или нису били планирани на довољном нивоу. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број интервенција из текуће буџетске резерве. Коментар: Извор верификације: Картица из рачуноводства ОУ Образложење одступања од циљне вредности: - Велики број захтева за плаћање за које нису биле планиране апропријације или бар не у довољном обиму.; Број; 2021; 94; 94; 115.. Програмска активност; 0010; Стална буџетска резерва. Одговорно лице; Гордана Марковић, шеф Одсека и Драгана Петковић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на отклањању последица ванредних околности. Опредељује се до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Чланом 70. Закона о буџетском систему регуслисана је стална буџетска резерва. По закону је стална формирана на 0.5%. О трошењима сталне буџетске резерве одлучује Општинско веће општине Крупањ, а користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне валасти на отклањању последица ванредних околности, као што су пожар, земљотре, поплава .... Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Задовољење потреба корисника и грађана у ситуацијама ванредних околности. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број интервенција из сталне буџетске резерве. Коментар: Извор верификације: Картица из рачуноводства ОУ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 13; 2; 4.. Програмска активност; 0014; Управљање у ванредним ситуацијама. Одговорно лице; Милован Ђокић, запослени у ОУ. Опис програмске активности:; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Програмска активност се спроводи на основу: Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама , Закона о водама, Закона о заштити од пожара, Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда, Закона о заштити становништва од заразних болести, .... . Да би се споровела активност донет је Програм радова на одржавању и уређењу речних корита, ојачање критичних места и оперативне мере у случају високих водостаја, као и санације у случају поплава за речна корита за воде II реда, путеве и клизишта. Део средстава коришћен је ради обезбеђења исправне вода за пиће Месним Заједницама у периоду када није била исправна.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Стварање услова за ефикасно оперативно деловање на смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; % прихода буџета који се издваја за оперативно деловање на смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода (само текући приходи без пренетих средстава). Коментар: Извор верификације: Одлуке о буџету за текућу годину, Упутство за израду буџета за наредну и следеће две године Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; 1,35; 1,35; 1,39.. Пројекат; 0602-4002; Прослава Општинске славе - Свети Спасовдан. Одговорно лице; Гордана Марковић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Сваке године се 40 дана од Ускрса у први четвртак организује општинска Слава Свети Спасовдан уз ломљење колача уз коктел и послужење за грађане и госте у просторијама општине Крупањ.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Традиционално, сваке године се у просторијама општине Крупањ, за општинску славу "Свети Спасовдан" организује сечење славског колача као и скромна закуска за присутне. Сечењу славског колача претходи "Литија" која се креће кроз главне улице у граду.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Одржавање традиције. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Одржана манифестација. Коментар: Извор верификације: Годишњи Извештај о раду Општинске управе Образложење одступања од циљне вредности: -Није било одступања.; Број 1 за „да“, 0 за „не“; 2021; 1; 1; 1.. Пројекат; 0602-4005; Модернизација Општинске управе. Одговорно лице; Гордана Марковић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; На основу достављених писаних потреба од стране руководилаца одељења и одсека Општинске управе Начелник опредељује приоритете за набавку.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Набављене су недостајуће столице (уместо расходованих) и климе у канцеларијама где нису раније биле постављене, као и компј. опрема.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Боља опремљеност Општинске управе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; набављен намештај и климе. Коментар: Извор верификације: Уговори са добављачима канцеларијског намештаја Образложење одступања од циљне вредности: -; Број уговора; 2021; 2; 2; 2.. Пројекат; 0602-4006; Пантелиндан - Вашар у Крупњу. Одговорно лице; Гордана Марковић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Вашар се традиционално одржава 09.08. сваке године. Надзор и организацију вашара спроводи Радно тело на основу Решења Председника општине. Приход од вашара се уплаћује на рачун буџета општине.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Обављање послова дефинисаних чланом 8. и чланом 20. став 1.тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.. 129/2007 i 83/2014 - др. Закон). Решењем Председника општине Крупањ образована је комисија за наплату локалне комуналне таксе за коришћење јавне површине за потребе вашара "Пантелиндан". Задатак комисије је био да изврши парцелизацију места, сачини текст јавног огласа, исти објави на Радио Крупањ и изврши наплату заузете јавне површине. као и да сачини финансијски извештај и исти достави надлежном органу општине Крупањ. Овај вашар је дугогодишња традиција општине Крупањ и исти се традиционално одржава у Крупњу 09. августа сваке године. Све напред наведене активности су успешно завршене.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Одржавање традиције и омогућавање пласмана производа предузетника и кућне радиности. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; % утрошених средстава у односу на одобрена. Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Комисије формиране за реализацију вашара Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; 24,73; 40; 47,28.. Пројекат; 0602-4007; Томиндан - Вашар у Крупњу. Одговорно лице; Гордана Марковић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Вашар се традиционално одржава 19.10. сваке године. Надзор и организацију вашара спроводи Радно тело на основу Решења Председника општине. Приход од вашара се уплаћује на рачун буџета општине.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Обављање послова дефинисаних чланом 8. и чланом 20. став 1.тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.. 129/2007 i 83/2014 - др. Закон) Решењем Председника општине Крупањ. је образована комисија за наплату локалне комуналне таксе за коришћење јавне површине за потребе вашара "Томиндан". Задатак комисије је био да изврши парцелизацију места, сачини текст јавног огласа, исти објави на Радио Крупањ и изврши наплату заузете јавне површине. као и да сачини финансијски извештај и исти достави надлежном органу општине Крупањ. Овај вашар је дугогодишња традиција општине Крупањ и исти се традиционално одржава у Крупњу 19. октобра сваке године. Све напред наведене активности су успешно завршене.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Одржавање традиције и омогућавање пласмана производа предузетника и кућне радиности.. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; % утрошених средстава у односу на одобрена. Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Комисије формиране за реализацију вашара Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; 32; 50; 82,19.. Пројекат; 0602-4008; Ивандан - Вашар у Белој Цркви. Одговорно лице; Гордана Марковић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Вашар се традиционално одржава 07.07. сваке године. Надзор и организацију вашара спроводи Радно тело на основу Решења Председника општине. Приход од вашара се уплаћује на рачун буџета општине.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Обављање послова дефинисаних чланом 8. и чланом 20. став 1.тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007 i 83/2014 - др. Закон). Решењем Председника општине Крупањ је образована комисија за наплату локалне комуналне таксе за коришћење јавне површине за потребе вашара "Ивандан". Задатак комисије је био да изврши парцелизацију места, сачини текст јавног огласа, исти објави на Радио Крупањ и изврши наплату заузете јавне површине. као и да сачини финансијски извештај и исти достави надлежном органу општине Крупањ. Овај вашар је дугогодишња традиција општине Крупањ и исти се традиционално одржава у Крупњу 07.јула сваке године. Све напред наведене активности су успешно завршене.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Одржавање традиције и омогућавање пласмана производа предузетника и кућне радиности. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; % утрошених средстава у односу на планирана. Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Комисије формиране за реализацију вашара Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; 100; 50%; 0.. Пројекат; 0602-4009; Пројекат Родне равноправности. Одговорно лице; Гордана Марковић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Члан 1. ЗАКОН о родној равноправности (Стварање једнаких могућности за учешће и равноправан третман жена и мушкараца у области рада, запошљавања и социјалне и здравствене заштите, образовања, васпитања, ... итд.). Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Није било никаквих активности у оквиру овог пројекта. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Подизање свести грађана о угроженим групама. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број акција којима се промовише родна равноправност. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Комисије за родну равноправност Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 1; 0.. Пројекат; 0602-4040; Пројекат Интегрисаног система техничке заштите општине Крупањ. Одговорно лице; Гордана Марковић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Развијање напредних система надзора који ће омогућити потпунији увид у безбедност грађана и имовине. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Није реализован. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећана безбедност. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Успостављен видео надзор. Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; -; -; -.. Пројекат; 0602-4055; Успостављање јединственог управног места у општини Крупањ. Одговорно лице; Гордана Марковић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Да се управни поступци „сједине“ и да странка подношењем једног захтева на једном месту у исто време оствaри више права.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Одобрена су средства на јавном позиву за расподелу средстава у циљу подршке локалним самоуправама за успостављање јединственог управног места од старне Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 2.750.000,00 динара. Учешће општине је 275.000, 00 динара,али како је Министарство одобрило мање новца него што је у пројекту тражено, у плану је да онда Општина има учешће од 341.493,68 динара. Уговор са Министарством је потписан 10.03.2022.године и у Општини је заведен под II броејм 400-272/2022. Општинска управа у предходном периоду је доста радила на модернизацији и прилагођавању рада општинске управе и самим тим пружању квалитетнијих услуга грађанима и приврди. Уз техничку помоћ од стране СКГО радили смо на унапређењу административне ефикасности и делотворности, затим смо уз подршку програма Swiss PRO-a развили и електронске услуге које су постављене на порталу еУправе. Следећи корак који би довео до још значајнијег напретка у жељи општинске управе да постане једна ефикасна управа, јесте успостављање јединственог управног места. Увођењем Јединственог управног места очекујемо да се подигне квалитет и квантитет пружених услуга становништву и привреди. Да се смањи непотребно „шетање“ странака по канцеларијама и другим установама ако је могуће да се управни поступци „сједине“ и да странка подношењем једног захтева на једном месту у исто време оствaри више права. Јединственим управним местом се постиже више позитивних ефеката, како за странку, тако и за управу.Наиме, странка, по правилу, подноси само један захтев за остваривање више права односно прикупља само један сет документације. Друго, странка не мора да се обраћа и током поступка комуницира са два или више различитих органа. Треће, укида се најмање један корак у процесу остваривања права, односно један долазак, што претпоставља још једну уштеду коју доноси јединствено управно место. Четврто - укупни рокови за остваривање одређеног права странке кроз јединствено управно место могу, и требало би, да се скрате, јер једним доласком, или једним захтевом покреће се више поступака.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Успостављено једиснтвено управно место у ОУ Крупањ. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Реконструисан простор и опремљен за успостављање ЈУМ-а. Коментар: Извор верификације: Закључен уговор са извођачем радова и записник о примопредаји радова. Образложење одступања од циљне вредности: - Још увек није од Министарства државне управе и локалне самоуправе добијена сагласност на Идејно решење за ЈУМ,стога није могла бити ни расписана јавна набавка за избор извођача.; Број 0 за „не“, број 1 за „да“; 2021; 0; 1; 0.. Пројекат; 0602-4056; Ефикасност и економичност локалне самоуправе кроз увођење електронских услуга на порталу еУправе. Одговорно лице; Гордана Марковић, шеф Одсека. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Одобрена су средства на јавном позиву за расподелу средстава у циљу од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 2.750.000,00 динара. Учешће општине 341.493,68 динара. Уговор са Министарством је потписан 10.03.2022.године и у Општини је заведен под II бројем:400-278/2022. На јавном позиву за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2021.години, Општина Крупањ је изабрана као пример добре праксе под називом „Ефикасност и економичност локалне самоуправе кроз увођење електронских услуга на порталу еУправе“ и за то су додељена средства у износу од 2.300.000,00 динара од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе. Уговор је потписан са Министарством Iiброј:400-272/2022 од 10.03.2022.године. Новац добијен од награде је планиран за набавку компјутерске и пратеће опреме, које ће Општина искорисити за опремање јединственог управног места. После спроведене јавне набавке изабран је најповољнији понуђач и опрема је испоручена у октобру месецу 2022.године. Како после спроведене јавне набавке нису сва средства потрошена сходно чланом 157.Закона о јавним набавкама извршили смо анкес уговора и наручена је додатна пратећа компјутеска опрема. Опрема је испоручена 13.12.2022.године. Опрема је достављена запосленима. Средства су оправдана Министарству државне управе и локалне самоуправе, чиме је овај пројекат успешно завршен.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Побољшање квалитета и квантитета услуга- рада општинске управе Крупањ. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број набављене опреме. Коментар: Извор верификације: Уговор о набављеној опреми Образложење одступања од циљне вредности: - Остварена циљана вредност и премашена.; Број; 2021; 0; 6; 61.. Пројекат; 0602-4060; Иновациона смарт сити решења у општини Крупањ. Одговорно лице; Гордана Марковић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Успостављање различитих облика надзора. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Успостављање различитих облика надзора праћењем нивоа река, попуњености спремника за отпад, попуњеност паркинга,.... Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Подизање капацитета општине у области безбедности. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Извршени радови на реализацији пројекта. Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: -; %; 2021; 0; 100; 50.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 0701 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0701; ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА; 60.458.220,00; 93.842.322,00; 90.296.439,96; 96,22. 0002; УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ; 29.550.000,00; 55.450.000,00; 55.446.072,69; 99,99. 0004; ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА; 1.000,00; 1.000,00; 0,00; 0,00. 0005; УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА; 1.197.220,00; 1.197.220,00; 647.220,00; 54,06. 0701-4024; АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА; 29.710.000,00; 29.694.102,00; 26.710.951,35; 89,95. 0701-4054; НАБАВКА КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ - СКИПА ЗА ЈП ПУТ; 0,00; 7.500.000,00; 7.492.195,92; 99,90. Укупно; 60.458.220,00; 93.842.322,00; 90.296.439,96; 96,22. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0701 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА |
| Сектор: |  | Саобраћај и саобраћајна инфраструктура |
| Одговорно лице |  | Милоје Перић, шеф Одсека |
| Опис програма: |  |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - За коришћење средстава Фонда за безбедност саобраћаја сачињен је програм. Реализован део средстава из фонда. Вршени редовни инспекцијски надзори и по усменим и писаним пријавама и захтевима грађана. Вршено редовно и интервентно одржавање путева и улица по плану и налозима у циљу подизања квалитета живота и побољшавања услова за економски развој заједнице. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0003; Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Проценат искоришћења буџетских средстава у односу на планирана. Коментар: Извор верификације: - Извештај о извршењу буџета за 2022.г. Образложење одступања од циљне вредности: -; %; 2021; 84,9; 100; 95,9. |
| Програмска активност; 0002; Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре. Одговорно лице; Милоје Перић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Зимско одржавање (5 литара по километру одржаваног пута за два чишћења у динарској против вредности), Раскресавање (10.000 за сваку Месну Заједницу) и Хемијско уклањање живица поред путева (10.000 за сваку Месну Заједницу). Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Редовно одржавање путева и улица поверено ЈП "Пут" Крупањ (зимска служба и местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута, чишћење и одржавање јаркова, пропуста и других делова система за одводњавање пута - припрема за асфалтирање). Извођени радови по плану и налозима и вршене контроле извршења од стране овлашћеног лица. За коришћење средстава Фонда за безбедност саобраћаја сачињен је програм.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0004; Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број километара реконструисаних путева и улица у надлежности општине. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП"ПУТ" Образложење одступања од циљне вредности: -; км; 2021; 120; 120; 120.. Програмска активност; 0004; Јавни градски и приградски превоз путника. Одговорно лице; Милоје Перић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Редовна контрола квалитета превоза.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Редовна контрола квалитета превоза.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање одрживости и доступности транспорта. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Удео улагања у јавни транспорт у односу на сва улагања у саобраћај. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Општинске управе Образложење одступања од циљне вредности: -; ком; 2021; 0.00; 0; 0.. Програмска активност; 0005; Унапређење безбедности саобраћаја. Одговорно лице; Милоје Перић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Уређује се систем безбедности саобраћаја на путевима и основни услови које морају испуњавати путеви у погледу безбедности саобраћаја. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - У оквиру ове активности реализују се наменска средства Буџетског фонда за безбедност саобраћаја. За реализацију средстава неопходно је урадити Програм коришћења средстава. Програмом су опредељена средства за набавку седишта за децу.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећана безбедност у саобраћају деце у предшколском узрасту. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број деце за коју за коју су обезбеђена седишта. Коментар: Извор верификације: Записник о извршеној набавци Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 100; 98; 98.. Пројекат; 0701-4024; Асфалтирање локалних путева. Одговорно лице; Милоје Перић, шеф Одсека. Опис програмске активности:; Асфалтирање деонице пута опредљене Годишњим планом израде и одржавања путева. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Aсфалтирање општинских и некатегорисаних путева, општински пут Л-21 Мојковић 1015m,некатегорисани пут у Доњим Брезовицама – Живковића мала 1060m,некатегорисани пут у Цветуљи Пантелићи 1050m,општински пут Л-15 Красава 600m, и некатегорисани пут у Церови Стефановићи 700m. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Асфалтирана деоница пута. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Завршени радови на путевима. Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји радова Образложење одступања од циљне вредности: -; Км; 2021; 6; 4.4; 4.4.. Пројекат; 0701-4054; Набавка комбиноване машине - скипа за ЈП ПУТ. Одговорно лице; Милоје Перић, шеф Одсека. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Набавка комбиноване машине - скипа за ЈП ПУТ. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање капацитета ЈП Пут. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Набављена машина. Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; /; 1; 1.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0902; СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА; 24.038.966,00; 32.496.784,00; 29.016.560,27; 89,29. 0001; ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ; 150.000,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0002; ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА; 1.000,00; 4.667.430,00; 4.666.430,00; 99,98. 0016; ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ; 443.000,00; 475.500,00; 430.277,00; 90,49. 0017; САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ; 707.628,00; 707.628,00; 0,00; 0,00. 0018; ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА; 2.300.000,00; 2.700.000,00; 2.699.902,66; 100,00. 0019; ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ; 4.597.338,00; 6.297.338,00; 5.663.740,00; 89,94. 0020; ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ; 5.100.000,00; 4.100.000,00; 4.080.000,00; 99,51. 0021; ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ; 1.000,00; 1.000,00; 0,00; 0,00. 0902-4030; ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ ЗА СТАРА ЛИЦА И ОСОБЕ СА ИНВАЛИД.; 6.262.000,00; 9.382.505,00; 8.502.505,00; 90,62. 0902-4031; ДНЕВ.БОРАВ.ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊ.У РАЗВ.; 4.477.000,00; 4.165.383,00; 2.973.705,61; 71,39. Укупно; 24.038.966,00; 32.496.784,00; 29.016.560,27; 89,29. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |
| Сектор: |  | Социјална заштита |
| Одговорно лице |  | Биљана Антонић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Право на новчану помоћ остварују породице са децом које имају пребивалиште на подручју општине Крупањ за свако живо рођено дете у породици. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Од ванинституционалних услуга социјалне заштите у општини се још од 2009.године спроводе две услуге и то дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и помоћ и нега у кући за стара лица и особе са инвалидитетом које финансира општина. Пружалац услуга се бира на јавном поѕиву и ове услуге пружају се за потребе општине два удружења грађана.Постоји и Општински одбор за социјална питања који као тело ради на израдинеких докумената и координацији рада.Овде ћемо планирати трошкове за рад овог тела, а услуге социјалне заштите се финансирају кроз пројекте. Кратак опис услуга дневног боравка: Услуга обезбеђује структуиране активности усмерене на стицање практичних вештина, подстицање развоја и одржавање социјалних, когнитивних и физичких функција корисника, у складу са њиховим способностима, склоностима и испољеним интересовањима. У оквиру услуга пружају се социјалне, здравствене , едукативне услуге подршке и поможи у организовању свакодневног живота. Кратак опис услуга помоћи и неге у кући: Помоћ и нега у кући за стара лица и особе са инвалидитетом, обезбеђује ангажовање геронто домаћица ради одржавања личне хигијене стана, набавке намирница, припремање оброка, плаћање рачуна, помоћи при кретању и обављања других послова у зависности од потребе корисника и задовољење основних здравствених потреба. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; % (однос буџетских издвајања - расхода за мере материјалне подршке грађанима у односу на укупно остварене приходе (извор 01). Коментар: Извор верификације: Одлука о Завршном рачуну буџета Образложење одступања од циљне вредности: -; %; 2021; 5.2; 5.2; 6.02. |
| Програмска активност; 0001; Једнократне помоћи и други облици помоћи. Одговорно лице; Тијана Васић и Бранка Теовановић, запослене у ОУ. Опис програмске активности:; По поднетом Захтеву за признавање помоћи одлучује трочлана Комисија именована од стране председника општине у сарадњи са Центром за социјални рад . Након мишљења комисије доноси се Решење о признавању права на помоћ или одбијању подносиоцима.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Једнократне накн. пород. погинулих бораца. Сваке године за Обележавање Дана Устанка у II Светском рату породицама погинулих бораца у ратовима 1990-1995 дели се одређена новчана помоћ. Од 2022. године ова помоћ се уручује преко Скупштине Општине.. Програмска активност; 0002; Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја. Одговорно лице; Тијана Васић и Бранка Теовановић, запослене у ОУ. Опис програмске активности:; Решавање проблема избглих и интерно расеених лица, унапређње положаја избеглица и ИРЛ-а који је део ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне искључивости осетљивих друштвених група.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Током 2022. године 4 породицe је добило новац за куповину сеоских кућа са окућницом на поклон и живљење (укупно 11 почев од 2021.године). Уговори су потписивани са Министарства за бригу о селу које је финансирало ове куповине. Новац је додељен према Уредби о утврђивању програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину, а највише до 1,2 милиона динара укупне вредности једне сеоске куће . Овим програмом предвиђена је додела бесповратних средстава младим брачним и ванбрачним паровима, самохраном родитељу и младом пољопривреднику/ци до 45 година живота за куповину сеоске куће са окућницом, која може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима. Право учешћа на јавном конкурсу имали су млађи од 45 година, који нису власници или сувласници непокретности у Србији, осим пољопривредног земљишта. Циљ ове помоћи јесте да се, решавањем стамбеног питања, смање миграције из сеоских крајева, да се сеоско становништво мотивише да остане на селу и да се подстакну млади да се врате на село.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђење услуге смештаја. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број корисника услуга смештаја прихватилишта. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 7; 7; 4.. Програмска активност; 0016; Дневне услуге у заједници. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; На основу Општинске одлуке расписује се Конкурс за доделу средстава социо-хуманитарним организацијама где се по завршетку Конкурса,образује Комисија која одлучује о расподели средстава из Општинског буџета. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - На основу Општинске одлуке расписује се Конкурс за доделу средстава социо-хуманитарним организацијама где се по завршетку Конкурса,образује Комисија која одлучује о расподели средстава из Општинског буџета. У 2022. години су четири организације добиле новчана средства по Конкурсу, а то су: Удружење грађана "Хуманост" Крупањ, Међуопштинска организација савеза слепих Србије, Удружење параплегичара Мачванског округа и Удружење "Зора" Крупањ.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОУ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 4; 4; 4.. Програмска активност; 0017; Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге. Одговорно лице; Тијана Васић и Бранка Теовановић, запослене у ОУ. Опис програмске активности:; Саветов.и подршка родитељ., хранитељ.и усвојитељ., подрш.пород.која се стара о свом детету или одраслом члану подродице са сметњама у развоју; одржав.пород.односа и поновно спајање породице, савет. и подршка у случај.насиља; и др.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Услуга није уговоарана у 2022. години јер је настао проблем са стручним лицима за пружање услуге која су прошла обуку код пружаоца услуге и нису могла бити ангажована даље услед промене посла.Пружалац услуге није имао стучна лица за спровожење ове услуге. Први пут током 2020.радило се на успостављању услуге Саветовалишта за брак и породицу. Уз помоћ ГИЗ пројекта техничке помоћи и кроз одобрени пројекат програма Swiss PRO који финансира Влада Швајцарске општини Крупањ је одобрен пројекат Саветовалише за брак и породицу. Уз помоћ средстава донатора опремиљен је простор саветовалишта и услуга се пружала од краја 2020. године до 15. септембра 2021. године. Услед смањених и адекватних организационих капацитета за пружање услуга подршке за грађене и грађанке који се налазе у различитим социјалним ризицима , пре свега ЦСР, кренуло се у поступак успостављања саветовалишта.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Допринос социјалној инклузији и превенцији социјалних ризика грађана и грађанки општине Крупањ кроз развој интегрисаног и иновативног модела едукативно-саветодавног и социо-терапијског рада. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број корисника/ца услуге саветовалишта. Коментар: Извор верификације: Извештај пружаоца услуге Образложење одступања од циљне вредности: -Услуга није уговорена; Број; 2021; 49 корисника (21корисник и 28 корисница); 49; 0.. Програмска активност; 0018; Подршка реализацији програма Црвеног крста. Одговорно лице; Тијана Васић и Бранка Теовановић, запослене у ОУ. Опис програмске активности:; Црвени крст покреће ,организује или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ угроженим лицима и жртвама природних и еколошких и других несрећа, популарише добровољно давалаштво крви и др.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Црвени крст врши јавна овлашћења утврђена законом и обавља друге послове од јавног интереса , у складу са ратификованим међународним уговором законом и другим прописима и општим актима односно има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области. Црвени крст покреће ,организује или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ угроженим лицима и жртвама природних и еколошких и других несрећа, популарише добровољно давалаштво крви, у сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви , учествује у организовању акција добровољног давалаштва крви, спроводи програм помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са надлежним органима и локалном самоуправом.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број волонтера Црвеног крста. Коментар: Извор верификације: Евиденција Црвеног крста, Извештај о раду Црвеног крста Образложење одступања од циљне вредности: -Већи број волонтера услед повећаног броја активности Црвеног крста у области здравствене и социјалне заштите.; Број; 2021; 32; 32; 54.. Програмска активност; 0019; Подршка деци и породици са децом. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Закон о финансијској подршци породици са децом (Сл.Гласник РСбр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - одлука УС, 51/2021 – одлука УС, 53/2021 – одлука УС и 66/2021). Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -У општини Крупањ пружала се и трећа услуга социјалне заштите у 2022.години и то услуга личног пратилац детета за седморо деце Основне школе ,,Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ и ,,Жикица Ј.Шпанац" Бела Црква. Ово је тип услуге која спада у подршку за самосталан живот. Након спроведеног поступка јавне набавке за избор пружаоца услуга уговор IIброј:404-4/2022. је закључен дана 21.01.2022.год. са ,,НИВЕУС ТИМОМ"из Горњег Милановца на 3.365.000,00 динара. Пружање ових услуга и сложеност захтева координацују више актера на локалном нивоу, па се остварује добра сарадња са Центром за социјални рад, Домом здравља у Круњу, патронажном службом, О.О. Црвеног Крста, школама, удружењима грађана и другима. Ова услуга, као и остале, треба да остане одржива и у наредном периоду и да се унапређује, а по потреби развијају и нове.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број корисника/ца услуге личног пратиоца. Коментар: Извор верификације: Извештај пружаоца услуге Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 7(3 женског пола и 4 мушког пола); 7; 8(1 женског пола и 7 мушког пола).. Програмска активност; 0020; Подршка рађању и родитељству. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Право на новчану помоћ остварују породице за свако живо рођено дете у породици. Исплата новчане помоћи оставрује се на основу решења Општинске управе. Новчана помоћ се исплаћује једнократно у износу од 40.000,00 динара.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Накнада за свако новорођено дете се остварује кроз право на новчану помоћ коју остварују породице са децом које имају пребивалиште на подручју општине Крупањ за свако живо рођено дете у породици. Исплата новчане помоћи оставрује се на основу решења Општинске управе. Новчана помоћ се исплаћује једнократно у износу од 40.000,00 динара. На захтев за остваривање права не наплаћује се општинска административна такса. На основу поднетог захтева странке,по Општинској одлуци,за свако живо рођено дете се исплаћује једнократан износ пoмоћи. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број остварених права на новчану надокнаду. Коментар: Извор верификације: Решења Општинске управе Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 106; 106; 99.. Програмска активност; 0021; Подршка особама са инвалидитетом. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Предвиђена је израда Програма за подршку старим и инвалидним лицима али није усвојена. Не постоји Програм.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Предвиђена је израда Програма за подршку старим и инвалидним лицима али није усвојена. Не постоји Програм.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Израда целовитог програма који ће на дуг рок осмислити подршку старим и инвалидним лицима. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Урађен програм. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број (1 за "ДА", 0 за "НЕ"); 2021; 0; 1; 0.. Пројекат; 0902-4030; Помоћ и нега у кући за стара лица и особе са инвалид.. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Побољшање квалитета живота старих лица из економски угрожених старачких домаћинстава и особа са инвалиситетом и подршка у задовољавању свакодневних животних потреба у сопственом дому.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Ова услуга се у општини Крупањ пружа у континуитету још од 2009.године, а пружалац услуге се бира поступком јавне набавке. Уговор за 2022.годину IIброј:404-6/2022 је закључен дана 28.01.2022..год. са изабраним пружаоцем услуге Дом за смештај ,,ЦАРСКИ КОНАК"из Тршића на вредност 5.500.000,00 динара.Уговор о пружању услуге IIброј:404-51/2022 потписан је 17.08.2022.године на 1.870.000,00 дин. и Уговор о пружању услуге IIброј:404-68/2022 потписан је 01.11.2022.године на 1.640.000,00 динара како би се обезбедило пружање услуге у континуитету. Циљ пружања услуга је унапређење квалитета живота старих лица и особа са инвадитетом у општини Крупањ и останак у породичном окружењу. Постиже се задовољавање основних егзистенцијалних потреба на један квалитетнији начин у кући корисника, подиже се ниво личне и здравствене хигијене и развија осећај сигурности и самопоштовања код корисника. На овај начин се и растерећују њихове породице и смањује притисак на институције за збрињавање. У општини Крупањ све је већа структура старог становништва, а стара лица су великим делом и корисници услуга социјалне заштите. Овим програмом обухваћена су пре свега стара лица из еконоских угрожених старачких домаћинстава, болесна и инвалидна лица. Поступак за остварење права на коришћење услуге може ЦСР покренути службено или и служба прикупља документацију и упућују се Захтеви за остваривање права на помоћ и негу у кући уз потребну документацију Центру за социјални рад, за које је ЦСР доноси Решења о праву на коришћење услуге, а по Правилнику о остваривању права на помоћ и негу у кући. Укупо у 2022.години број корисника који остварује право на ову услугу се кретао преко 84 лица . Број варира, услед смрти неких лица, а појаве се и нова.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење квалитата живота старих лица и ОСИ и обезбеђење задовољења основних егзистенцијалних потреба корисника у породичном окружењу. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број корисника. Коментар: Извор верификације: Извештај пружаоца услуге, Решење о утврђивању права на коришћење услуге Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 79(52ж/ 27м); 84; 84 (55 ж/29м).. Пројекат; 0902-4031; Днев.борав.за децу и младе са сметњ.у разв.. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Услуга дневног боравака састоји се у унапређењу квалитета живота деце у властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Ово је устаљена услуга из области социјалне заштите, која се пружа у општини Крупањ почев од 2011. године и даље . Крајем 2010. године Општина је кренула у адаптацију и опремање простора у свом власништву за потребе дневног боравка деце и младих уз финансијску подршку донатора Амбасаде Норвешке и општине Крупањ. У истој години од стране Министарства рада и социјалне политике кроз одобрени пројекат набављено је и комби возило за превоз деце у дневном боравку које се и сада користи. У 2022. години у складу са Уговор IIБрој: 404-12/2022 од 04.02.2022..године. са изабраним пружаоцем услуге дневног боравка, Удружењем ,,Зора",на уговорени износ од 3.799.000,00 дин., општина је издвајала средства за потребе исплате накнада ангажованим лицима за рад у боравку, за трошкове горива, средстава за хигијену, за средства за послужење и канцеларијски материјал. Боравак редовно посећује десет корисника са различитим сметњама у развоју. У боравку се за децу свакодневно организују креативне радионице различитих садржаја: ликовне, народне радиности и друго. Удружење ,,Зора" је половином 2019.године добило лиценцу број 497 од 27.06.2019.год. за пружаоца услуге на пет година.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење квалитета живота деце и младих са сметњама у развоју , њихових породица као и сензибилисање заједнице за разумевање,прихватање, вредновање и стварање једнаке шансе за све грађане у општини. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број корисника услуге дневног боравка. Коментар: Извор верификације: Извештај пружаоца услуге, Решење о утврђивању права на коришћење услуге Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 10 (3 девојчице и 7 мушког пола); 12; 10 (4 девојчица и 6 дечака).. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1101; СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ; 21.669.500,00; 40.296.790,00; 18.342.879,26; 45,52. 0001; ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ; 11.400.000,00; 16.002.500,00; 9.561.856,70; 59,75. 0003; УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ; 501.000,00; 501.000,00; 0,00; 0,00. 0005; ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА; 7.091.000,00; 21.115.790,00; 8.781.022,56; 41,59. 1101-4050; НАБАВКА АДРЕСНИХ ТАБЛИ И ТАБЛИЦА; 2.677.500,00; 2.677.500,00; 0,00; 0,00. Укупно; 21.669.500,00; 40.296.790,00; 18.342.879,26; 45,52. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |
| Сектор: |  | Урбанизам и просторно планирање |
| Одговорно лице |  | Славица Ђотуновић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Уређују се: услови и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског простора и изградња објеката; вршење надзора над применом закона и инспекцијски надзор; и друго ... |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда. Израда планске и урбанистичке документације представља временски дужи процес, са обавезним законским процедурама укључивања јавности и стручних контрола. Усвојенњем Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Крупањ (објављен у "Сл.лист општине Крупањ" бр. 5/19) су створени услови за наставак израде планова детаљне регулације и пројеката који су започети, тако да планирана средства нису у потпуности реализована. Планска, урбанистичка, пројектна и геодетска документације ради унапређења инфраструктуре и подизања квалитета живота у Крупњу рађена је према приоритетима и реалним потребама. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0003; Израда планске, урбанистичко-техничке, пројектне, геодетске и остале документације. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број усвојених планова. Коментар: Извор верификације: Одлука СО о усвајању плана Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са планираном динамиком и реалним могућностима; Број; 2021; 0; 1; 0. |
| Програмска активност; 0001; Просторно и урбанистичко планирање. Одговорно лице; Славица Ђотуновић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Израда планске и урбанистичко -техничке документације, израда пројектне и геодетске документације. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Израда планске и урбанистичко -техничке документације, израда пројекатне и геодетске документације неспецифициране кроз посебне пројекте према приоритетима и реалним потребама, ради конкурисања за добијање финансијских средстава код министарстава, Канцеларије за управљање јавним улагањима и др. Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта. Основ: Закон о планирању и изградњи и подзаконска акта, Просторни план општине Крупањ (Сл.лист Општине Крупањ бр. 10/12), Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Крупањ (Сл.лист Општине Крупањ бр. 5/19) , Одлука СО о приступању изради ПДР, Одлука СО о приступању израде Друге измене и допуне ПГР-а. Планови и пројекти који су у изради и нису завршени у 2022. години, биће завршени у наредној години, тако да планирана средства нису у потпуности реализована. Планска, урбанистичка, пројектна и геодетска документације ради унапређења инфраструктуре и подизања квалитета живота у Крупњу рађена је према приоритетима и реалним потребама.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Израда планске, урбанистичко-техничке, пројектне, геодетске и остале документације. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број урађених пројеката. Коментар: Извор верификације: Записници о примопредаји пројеката Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 4; 4; 4.. Програмска активност; 0003; Управљање грађевинским земљиштем. Одговорно лице; Славица Ђотуновић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Планирање и ангажовање извођача за рушење бесправно подигнутих објеката.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Планирано јо ангажовање извођача за рушење бесправно подигнутих објеката. Није било извршења у 2022.години.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Спровођење решења о уклањању бесправно подигнутих објеката. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број реализованих рушења. Коментар: Извор верификације: Записници грађевинског инспектора о рушењу Образложење одступања од циљне вредности: - Није било извршења; Број; 2021; 1; 2; 0.. Програмска активност; 0005; Остваривање јавног интереса у одржавању зграда. Одговорно лице; Славица Ђотуновић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - У 2021.год. од Министарства рударства и енергетике добијена средства у износу од 4.951.336,00 динара, исто толико је и Општина Крупањ обезбедила буџетом, за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Након спроведеног поступка избора извођача, спроведен је и конкурс за грађане. Потписано је укупно 96 уговора и то 10 за израду термоизолације и фасаде објекта, 39 за замену котла за грејање и 47 за замену столарије. Како се са извођењем радова кренуло пред крај 2021.године, реализација је настављена и завршена у 2022. год. У 2022.години такође добијена средства од Министарства рударства и енергетике, тако да је након спроведеног конкурса започета реализација санације стамбених зграда, породичних кућа и станова чија ће реализација бити завршена у 2023.години.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Очување и унапређење стамбеног фонда. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде. Коментар: Извор верификације: - Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - у складу са спроведеним конкурсом; Број; 2021; 96; 60; 58.. Пројекат; 1101-4050; Набавка адресних табли и таблица. Одговорно лице; Славица Ђотуновић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Набавка адресних табли и таблица - спроведен поступак јавне набавке - реализација ће бити завршена у 2023.години. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Ажурирање адресног регистра. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Набавка адресних табли и таблица. Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји Образложење одступања од циљне вредности: - Реализација ће бити у 2023.; Број; 2021; 0; 100; 0.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |  |  |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |  |  |
| Програм | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |  |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1102; КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 46.263.800,00; 55.306.460,00; 47.099.145,78; 85,16. 0001; УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ; 15.983.200,00; 14.183.200,00; 13.407.778,76; 94,53. 0002; ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА; 300.000,00; 500.000,00; 499.618,62; 99,92. 0003; ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ; 7.960.000,00; 10.860.000,00; 10.859.242,12; 99,99. 0004; ЗООХИГИЈЕНА; 4.000.000,00; 6.608.000,00; 6.601.723,38; 99,91. 0005; УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА; 2.000,00; 2.000,00; 0,00; 0,00. 0006; ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ; 1.160.000,00; 1.460.000,00; 1.259.688,90; 86,28. 0008; УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ; 7.558.600,00; 15.393.260,00; 8.450.298,00; 54,90. 1102-4046; НАБАВКА АПАРАТА ЗА ХИГИЈЕНИЗАЦИЈУ ВОДЕ ЗА ЈКП 1.МАЈ КРУПАЊ; 4.800.000,00; 4.800.000,00; 4.656.096,00; 97,00. 1102-4048; ВОДОВОД У МОЈКОВИЋУ; 1.500.000,00; 1.500.000,00; 1.364.700,00; 90,98. 1102-4053; НАБАВКА ВОДОМЕРА СА ЛОРА ОЧИТАВАЊЕМ; 3.000.000,00; 0,00; 0,00; 0,00. Укупно; 46.263.800,00; 55.306.460,00; 47.099.145,78; 85,16. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |  |  |
| Програм | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |  |
| Сектор: |  | Урбанизам и просторно планирање |  |  |
| Одговорно лице |  | Славица Ђотуновић, руководилац Одељења |  |  |
| Опис програма: |  | Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, Редовно, сигурно и одрживо снабд.водом за пиће становн.и уређ.начина коришћ.и управљ., Снабдев.ел.енергијом |  |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |  |  |
| - Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, Редовно, сигурно и одрживо снабд.водом за пиће становн.и уређ.начина коришћ.и управљ., Снабдев.ел.енергијом. ЈП"ПУТ"КРУПАЊ :oсновна делатност предузећа за управљање грађ.земљиштем и путевима је развој,унапређење и обезбеђивање послова везаних за:заштиту и рационалном коришћ.грађевинског земљишта,управљање,одржавање,реконструкција и изградња општинских и некатегорисаних путева,улица и тротоара,одржавање чистоће у граду,одрж.уличне расвете,димничарске услуге и одрж.градског гробља и сахрањивање. ЈКП "1.Мај" Крупањ: Прерада и дистрибуција воде, сакупљање атмосферских и фекалних вода, сакупљање и одвожење отпада као и управљање зеленом пијацом и депонијом. Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама |  |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0006; Покривеност територије општине организованим комуналним делатностима. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број комуналних делатности заступљен на територији целе општине. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 4; 4; 4. |
| Програмска активност; 0001; Управљање/одржавање јавним осветљењем. Одговорно лице; Зоран Стојановић, запослени у Општинској управи. Опис програмске активности:; Редовно одржавање јавне расвете. Трошкови електричне енергије за потребе јавне расвете. У складу са планираном динамиком. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Редовно одржавање јавне расвете. Трошкови електричне енергије за потребе јавне расвете. У складу са планираном динамиком. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Адекватно управљање јавним осветљењем. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази). Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 70; 70; 70.. Програмска активност; 0002; Одржавање јавних зелених површина. Одговорно лице; Александар Филиповић, комунални инспектор. Опис програмске активности:; Одржавање јавних зелених површина (травнатих, парковских, цветних и приобалних површина). Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Одржавање јавних зелених површина (травнатих, парковских, цветних и приобалних површина) спровођено по усвојеном плану. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0003; Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Укупан број урбаних целина/паркова у којима се уређује и одржава зеленило. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 5; 5; 5.. Програмска активност; 0003; Одржавање чистоће на површинама јавне намене. Одговорно лице; Александар Филиповић, комунални инспектор. Опис програмске активности:; Одржавање чистоће на површинама јавне намене. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Одржавање чистоће на површинама јавне намене спровођено континуирано током целе године, уз редовну контролу комуналног инспектора. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Адекватан квалитет пружених услуга одржавања чистоће јавних површина. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Укупан број притужби на пружање услуга одржавања чистоће јавних површина. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 0; 0.. Програмска активност; 0004; Зоохигијена. Одговорно лице; Александар Филиповић, комунални инспектор. Опис програмске активности:; Безбедност грађана уз хумано поступање са животињама и заштита животиња од злостављања. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Азил за псе и мачке је у функцији - ЈКП "1.мај" Крупањ. Средства намењена за хватање и збрињавање паса луталица. Накнада штете за уједе паса и мачака луталица.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0003; Повећање сигурности грађана смањењем броја уједа паса луталица. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број акција хватања паса луталица. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 70; 70; 70.. Програмска активност; 0005; Уређивање, одржавање и коришћење пијаца. Одговорно лице; Александар Филиповић, комунални инспектор. Опис програмске активности:; Уређивање, одржавање и коришћење пијаца. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Уређивање, одржавање и коришћење пијаца. Није било радова. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Укупан број притужби закупаца локала/тезги на пијаци. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 0; 0.. Програмска активност; 0006; Одржавање гробаља и погребне услуге. Одговорно лице; Александар Филиповић, комунални инспектор. Опис програмске активности:; Редовно одржавање градског гробља у Крупњу, у складу са усвојеним планом пословања, пружање погребних услуга.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Редовно одржавање градског гробља у Крупњу, у складу са усвојеним планом пословања, пружање погребних услуга. Субвенционисање услуге одржавања гробља. Није преузето ниједно гробље на одржавање у 2022.години.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 1; 1; 1.. Програмска активност; 0008; Управљање и снабдевање водом за пиће. Одговорно лице; Славица Ђотуновић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори као и начин финансирања водне делатности као и друга питања значајна за управљање водама.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Поуздано снабдевање грађана исправном водом за пиће. Планирано преузимање на управљање и одржавање водовода у Белој Цркви и Завлаци. Редовна контрола воде за пиће. Изградња ЛОРА мреже за очитавање потрошње воде (Набавка и уградња контролних ултра-звучних водомера и повезивање са ЛОРА мрежом). Успостављена ЛОРА мрежа, набављени водомери. Набавка уређаја за претрагу цурења водоводног система у Крупњу. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже и контролно-управљачког система водовода у Крупњу. Поуздано снабдевање грађана исправном водом за пиће у месним заједницама. Текуће поправке и одржавање. У складу са планираном динамиком. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број контрола које су показале неадекватан квалитет воде. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 0; 0.. Пројекат; 1102-4046; Набавка апарата за хигијенизацију воде за ЈКП 1.Мај Крупањ. Одговорно лице; Славица Ђотуновић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Набавка апарата за хигијенизацију воде за пиће. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Побољшање квалитета воде за пиће. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Набављен апарат за хигијенизацију воде за пиће. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 1; 1.. Пројекат; 1102-4048; Водовод у Мојковићу. Одговорно лице; Славица Ђотуновић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Радови на одржавању - поправци водовода у Мојковићу - извршен преглед, замена дотрајалих вентила, поправка шахти и испитивање цевовода.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Побољшање снабдевања водом за пиће. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Завршени радови. Коментар: Извор верификације: Окончана ситуација Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 1; 1.. |
| Пројекат |  |  | 1102-4053 | НАБАВКА ВОДОМЕРА СА ЛОРА ОЧИТАВАЊЕМ |
| Одговорно лице |  |  | Славица Ђотуновић, руководилац Одељења |  |
| Опис програмске активности: |  |  |  |  |
| Образложење спровођења пројекта у години извештавања: |  |  |  |  |
| - Није било реализације |  |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Аутоматизација водовода. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број замењених водомера. Коментар: Извор верификације: Окончана ситуација Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 0; 0. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1201; РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА; 15.466.154,00; 19.365.780,00; 12.777.705,21; 65,98. 0002; ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА; 204.154,00; 203.780,00; 171.720,00; 84,27. 0004; ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА; 6.642.000,00; 6.642.000,00; 5.990.262,89; 90,19. 0005; УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА; 10.000,00; 10.000,00; 0,00; 0,00. 0006; УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ; 10.000,00; 10.000,00; 0,00; 0,00. 1201-4034; ПРОЈЕКТИ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА; 2.000.000,00; 2.000.000,00; 1.991.983,84; 99,60. 1201-4043; САНАЦИЈА ОБЈЕКТА БИБЛИОТЕКЕ ПОЛИТИКА; 3.000.000,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1201-4045; САНАЦИЈА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ ДОМА КУЛТУРЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЛИТИКА; 3.600.000,00; 500.000,00; 499.676,40; 99,94. 1201-4061; НАСТАВИМО ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНИХ КАПАЦИТЕТА КРУПЊА; 0,00; 10.000.000,00; 4.124.062,08; 41,24. Укупно; 15.466.154,00; 19.365.780,00; 12.777.705,21; 65,98. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |
| Сектор: |  | Култура, комуникације и медији |
| Одговорно лице |  | Јелена Теодоровић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Подстицање развоја културе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 553 (9.400/17); 1135 (19300/17); 471 (8000/17). |
| Програмска активност; 0002; Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Средства су добила два Удружења грађана - Ражевска нит и Црквени хор Света три јерарха. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Подстицање развоја културе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број удружења која су добила средства. Коментар: Извор верификације: - Извештај о раду ОУ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 2; 2; 2.. Програмска активност; 0004; Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања. Одговорно лице; Светлана Миловановић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Информисање од локалног значаја, услуге информисања грађана општине о раду скупштине општине, трошкови за објаве конкурса, обавештења и сл. у медијима. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Јединице локалне самоуправе су у обавези да обезбеђују информисање грађана о њеном раду,раду скупштине и сл.Услуге информисања се уговарају сваке године након спроведеног поступка јавне набавке и том приликом се уговарају услуге емитовања на ТВ каналу, путем радиjа, у штампаним медијима, електронским медијима. Овом активношћу финасирају се услуге информисања о активностима и раду локалне самоуправе и органа општине. За прибављање услуга информисања према Закону Уговори се могу склопити са субјектима који се према Закону о јавном информисању и медијима, сматрају медијима. На овој програмској активности треба планирати трошкове за објаве у медијима, тј.радију, телевизији, штампаним медијима-новинама, као и за сајт (домен, евентуално редизајнирање и др.) За општински сајт ажурирање се обавља од стране запослених у општинској управи. На званичном сајту општине Крупањ налази се и Информатор о раду органа општине Крупањ и објављују се друге информације и документа. Редовно се достављају информације од јавног значаја на Захтев грађана и других субјеката. Законом о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.83/14,58/15 и 12/16-аутентично тумачење), посебно члановима 17. до 28. и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. лист Општине Крупањ" бр.19/2008 ), који детаљно уређује законска решења, прописано је да локалне самоуправе буџетом одређују укупан годишњи износ средстава намењених за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања. Општина Крупањ определила је износ од 4.000.000,00 динара за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, а у марту 2022. објављен је јавни конкурс и спроведен је поступак доделе средстава, а по поступку који је дефинисан у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања . У 2022.години број објављених саопштења износи 200 (само на сајту Општине Крупањ). Редовно се ажурира Информатор о раду органа општине Крупањ и објављују се друге информације и документа. Конкурс за медијско суфинансирање пројеката расписан је у првој половини године. Било је 17 пријава(пројеката), а одобрено је 6.Такође, треба напоменути да против Општине Крупањ није покренут ни један судски поступак у вези са Конкурсом за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2022. години. Редовно се достављају информације од јавног значаја на захтев заштитиника грађана и других субјеката и странака.Вршене су редовне услуге инфoрмисања за потребе општине Крупањ по већ раније закљученим уговорима(Радио Крупањ-преноси извештај са седница скупштине).. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања. Коментар: Извор верификације: Број одобрених пројеката Образложење одступања од циљне вредности: -Није остварена циљна вредност,јер по мишљењу стручне комисије није било довољно квалитетних пројеката.; Број; 2021; 6; 7; 6.. Програмска активност; 0005; Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина. Одговорно лице; Светлана Миловановић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Јавно информисање грађана, првенствено ромске националности, о информацијама од локалног значаја и свим другим информацијама од значаја за њих .. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Према националној припадности становништа општине Крупањ највећа је заступљеност Срба и она се креће 96,15% (16629), а преостала 3,85% чине остале националне мањине. Од осталих етничких група већу заступљеност имају муслимани 0,96% (167) , роми 0,77% (133), бошњаци 0,29% (50), а остале мање. Општине Крупањ нема националне мањине које чине већину, нити су други језици у употреби. Неких посебни прорами за мањине до сада се нису спроводили, а поједина удружења су редовним путем добијала одређена средства. Сврха: Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику Основ:Закон о јавном информисању и медијима, Закон о локалној самоуправи, Закон о слободном приступу информација од јавног значаја, Закон о заштити података о личности, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања , Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025, Закон о националним саветима националних мањина. Сврха:Јавно информисање грађана, првенствено ромске националности, о информацијама од локалног значаја и свим другим информацијама од значаја за њих . Основ:Закон о јавном информисању и медијима, Закон о локалној самоуправи, Закон о слободном приступу информација од јавног значаја, Закон о заштити података о личности, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања , Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025, Закон о националним саветима националних мањина. Због малог броја националних мањина које су заступљене у општини Крупањ, немамо Законску обавезу да спроводимо неке посебне програме. Удружења која се баве питањима националних мањина су редовним путем добијала одређена средства.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење права националних мањина за информаисање на сопственом језику. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број мед.садржаја подржаних на конкурсима јавног инф.на језицима нац.мањина. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Општинске управе Образложење одступања од циљне вредности: - Немамо у употреби друге језике сем српског језика, зато што и немамо националних мањина које говоре други језик сем српског.; Број; 2021; 0; 1; 0.. Програмска активност; 0006; Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом. Одговорно лице; Светлана Миловановић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Јавно информисање грађана, првенствено особа са инвалидитетом, о информацијама од локалног значаја и свим другим информацијама од значаја за њих .. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - По попису становништва из 2011.године на територији општине Крупањ има 1.718 особа са инвалидитетом. Неких посебни прорами за особе са инвалидитетом до сада се нису спроводили, а поједина удружења су редовним путем добијала одређена средства. Сврха: Унапређење права особа са инвалидитетом за информисање на сопственом језику Основ: Закон о јавном информисању и медијима, Закон о локалној самоуправи, Закон о слободном приступу информација од јавног значаја, Закон о заштити података о личности, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања , Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом. Није уведена посебна активност, а удружење које је на територији општине Крупањ регистровано као удружење које се бави особама са инвалидитетом добило је редовним путем финансијска средства,као и једно удружење из Шапца путем конкурса за финсирање/суфинансирање проејкта удружења грађана.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење права особа са инвалидитетом за информисање на сопственом језику. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо). Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Општинске управе Образложење одступања од циљне вредности: - Не спроводимо посебно,а могли би да се јаве на редован конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2022. години.; Број; 2021; 0; 1; 0.. Пројекат; 1201-4034; Пројекти верских заједница. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Општина Крупањ сваке године планира средства за изградњу, одржавање и обнову верских објеката. На територији општине Крупањ има 9 црквених општина и средства им се преносе у складу са Обавештењем Црквене заједнице Општине.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Правни основ за коришћење средстава буџета за изградњу, одржавање и обнову верских објеката представља члан 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", бр. 36/2006). Општина Крупањ сваке године планира средства за изградњу, одржавање и обнову верских објеката (у складу са својим могућностима). После усвајања Одлуке о буџету за наредну годину локални орган управе надлежан за финансије обавештава Црквену заједницу Општине о нивоу средстава и тражи од ње да представници парохија писмено определе за које ће парохије (црквене општине) определити средства и у којем обиму. На територији општине Крупањ има 9 црквених општина и средства им се преносе у складу са Обавештењем Црквене заједнице Општине. Црквене општине су дужне да средства користе уз поштовање Закона о јавним набавкама и у повлачењу средстава пролазе исту процедуру као и сви други корисници буџетских средстава.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Помоћ верским заједницама у обнови и изградњи верских објеката. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број верских објеката који су користили помоћ. Коментар: Извор верификације: Решења о исплати верским заједницама Образложење одступања од циљне вредности: -Средства су коришћена у складу са Захтевима Црквене заједнице Општине.; Број; 2021; 8; 9; 8.. Пројекат; 1201-4045; Санација сценске расвете дома културе Библиотеке Политика. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Општини Крупањ је кроз конкурс ,,Градови у фокусу 2021." одобрен пројекат ,,Осавременимо позорницу Крупња" , а по Уговору о суфинансирању пројекта Општине Крупањ-,,,,Осавременимо позорницу Крупња" (Санација сценске расвете дома културе Библиотеке ,,Политика"број 451-04-426/2021-03 од 08.09.2021.године (заводни број општине IIброј 400-649/2021 од 08.09.2021.године. По уговору одобрена су средства од 6 (шест) милиона динара за извођење радова на Санација сценске расвете дома културе Библиотеке ,,Политика" Крупањ. Радови су завршени крајем месеца децембра, па је Записник о примопредаји изведених радова потписан је дана 27.12.2021.године, испостављена је и окончана ситуација бр.KR-03/21 од 28.12.2021 на 3.424.889,40 (плаћена по фактури бр.61/21 од 28.12.2021.год., а извод Управе за трезор бр.342 од 30.12.2021.год.). Део средстава по окончаној ситуацији од 185.266,80 динара плаћен је из средстава Министарства (што са претходним исплатама по сутацијама даје све укупно 6 милиона динара) , а остали део по окончаној ситуацији општина је исплатила за своје учешће од 3.239.622,60 динара. Планираном санацијом сценске расвете централног објекта дома културе у Крупњу кроз овај пројекат тежи се унапређењу и осавремењавању културне инфраструктуре општине Крупањ , чиме се стрварају могућности за обогаћење културне понуде и подизање квалитета садржаја. Адекватним уређењем овог објекта унапредиће се доступност културних садржаја свим грађанима и подстицању културне партиципације, а такође и НВО сектору, особама са инвалидитетом и другим осетљивим групама. Повећање културне понуде допринело би повећању броја посетилаца, туриста, општини Крупањ, а тиме би се употпунила и туристичка понуда и стварао препознатљив имиџ града. Све то је у складу са стратешким правцем развоја општине који кроз развој туризма и у складу са тим очување постојећих културних садржаја и развој нових доприноси дугорочном и одрживом развоју општине Крупањ.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; побољшање услова за задовољење културних потреба становништва унапређењем инфраструктурних капацитета у култури. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Изведени радови на санацији сценске расвете објекта дома културе Библиотека ,,Политика". Коментар: Извор верификације: Спроведена Анкета надлежне институције на крају године Образложење одступања од циљне вредности: -; број саниране расвете; 2021; 1; 1; 1.. Пројекат; 1201-4061; НАСТАВИМО ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНИХ КАПАЦИТЕТА КРУПЊА. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Општини Крупањ је кроз конкурс ,,Градови у фокусу 2022." одобрен пројекат , ,,НАСТАВИМО ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНИХ КАПАЦИТЕТА КРУПЊА", а по Уговору о суфинансирању пројекта Општине Крупањ број 451-04-4360/2022-03 од 15.11.2022.године (заводни број општине IIброј 400-886/2022 од 18.10.2022.године. По уговору одобрена су средства од 10 (десет) милиона динара за извођење унутрашњих радова на замени подова, таписона на поду и делу на зидовима у сали, уређењу тоалета, гардеробе, изолацији депоа књига дома културе Библиотеке ,,Политика" Крупањ. Планираном радовима кроз овај пројекат тежи се унапређењу и осавремењавању културне инфраструктуре општине Крупањ , чиме се стрварају могућности за обогаћење културне понуде и подизање квалитета садржаја. За пројекат је спроведен отворен поступак јавне набавке о чијем спровођењу и доказима је извештавано Министарство културе. Извођач ,,МНС СТЕЛУТ"доо из Београда је уведен у посао дана 18.10.2022.године, а почео са радовима 24.10.2022.године. Одређена почетна кашњења су настала због чекања на одређене материјале јер је корисник објекта Библиотека ,,Политика" вршио избор за подне и зидне облоге, а у одређеним периодима мало се чекало и због потребе спровођења редовних активности-догађаја у дому културе. Међутим, основни проблем код извођача је недовољан број радника присутних на градилишту. Иако су Општина Крупањ и надзорни орган више пута интервенисали и опомињали извођача, радова нису завршени до краја 2022.године. Упућивани су захтеви Министарству културе и рок реализације је продужен на прву половину 2023.године.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Побољшање услова за задовољење културних потреба становништва унапређењем инфраструктурних капацитета у култури. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Изведени радови на унутрашњем инвестиционом одржавању објекта дома културе Библиотека Политика. Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: - Касни се са извођењем радова. Очекује се реализација у 2023. години.; Број 0 за не, 1 за да; 2021; 0; 1; 0.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1301; РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ; 62.242.000,00; 92.833.061,00; 54.895.496,03; 59,13. 0001; ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА; 25.000.000,00; 35.906.500,00; 35.876.699,00; 99,92. 0002; ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ; 1.800.000,00; 725.000,00; 625.000,00; 86,21. 0004; ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА; 100.000,00; 100.000,00; 0,00; 0,00. 0005; СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ; 1.592.000,00; 792.000,00; 432.238,05; 54,58. 1301-4036; УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ СТАДИОНА; 3.750.000,00; 4.800.000,00; 3.375.815,05; 70,33. 1301-4041; ДОГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ; 30.000.000,00; 28.200.000,00; 14.425.793,93; 51,16. 1301-4066; РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ОПШТИНИ КРУПАЊ; 0,00; 22.309.561,00; 159.950,00; 0,72. Укупно; 62.242.000,00; 92.833.061,00; 54.895.496,03; 59,13. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ |
| Сектор: |  | Спорт и омладина |
| Одговорно лице |  | Биљана Антонић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Облик организ.и неорганиз.обављања спорт.активн.и спорт.делатн.од стране физичких и правних лица у систему спорта, у циљу задовољења потреба човека за стваралаштвом, афирмацијом, физичким вежбањем и такмичењем са другима. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -Обезбеђивање приступа спорту свих грађана општине Крупањ подржано је кроз реализације програма организација из области спорта којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Крупањ. Спортски савез општине Крупањ је испунио задате циљеве, прикупио и обрадио годишње програме свих организација из области спорта у складу са законом о спорту. На основу усвојеног правилника о расподели средстава извршена су вредновања годишњих програма и подржан је 30 годишњих програма. За посебне програме није расписиван конкурс и истих није било. Кроз 30 подржаних програма спорт у општини Крупањ је квалитетнији и доступнији свим грађанима без обзира на узраст, пол ... Поред подржаних програма развој спорта је омогућен и постојећом инфраструктуром у коју је, поред редовног одржавања, значајно уложено у уређење градског стадиона - савременог фудбалског терена са вештачком травом према најстрожијим UEFA стандардима и доградњу и адаптацију спортске хале. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Укупно утрошена средства општине намењена за спорт у односу на укупно извршена средства буџета. Коментар: Извор верификације: Одлука о завршном рачуну Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; 8,67; 8,67; 8,65. |
| Програмска активност; 0001; Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. Одговорно лице; Тијана Васић и Татјана Вујовић, запослене у ОУ. Опис програмске активности:; Делатности којима се обезбеђују услови за обављање спортских активности, организација спортских такмичења, обучавање за бављење спортским активностима, спортско суђење, управљање спортском опремом и објектима. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - 1.Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује општи интерес у области спорта: Финансирано је 26 годишњих програма, и то: - Програми из области 3 - организација спортских такмичења од посебног значаја за општину Крупањ - 8 годишњих програма укупне вредности 7.905.500,00 динара - Програми из области 5 - учешће спортских организација са територије општине Крупањ у домаћим и европским клупским такмичењима - 11 годишњих програма укупне вредности 14.194.000,00 динара - Програми из области 8 - делатност организација у области спорта са седиштем на територији општине Крупањ, које су од посебног значаја за општину Крупањ - 2 годишњa програмa укупне вредности 7.335.699,00 динара 2.Унапређење рекреативног спорта: Финансирано је 5 годишњих програма, и то: - Програми из области 1 - подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом - 5 годишњих програма укупне вредности 6.180.000,00 динара. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта. Коментар: Извор верификације: Апликациони формулари организација из области спорта Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 19; 20; 20. Назив:; Број жена чланова спортских организација и удружења. Коментар: Извор верификације: Апликациони формулари организација из области спорта Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 635; 700; 680.. Програмска активност; 0002; Подршка предшколском и школском спорту. Одговорно лице; Тијана Васић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Организован облик физичког вежбања, односно спортских активности, усклађен са антрополошким карактеристикама дечјег узраста. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -За реализацију ове програмске активности коришћени су сви доступни спортски објекти - Хала спортова за децу предшколског и основношколског узраста, спортска хала за децу средњешколског узраста, спортски терени ( кошаркашки, рукометни, фудбалски) и базен ( у летњем периоду), укупно 14 спортских објеката. Наведени објекти су били на располагању деци током предшколске и школске наставе и током организовања свих врста школских такмичења и турнира. Поред редовне наставе годишњим програмом "Школица спорта" анимирина су деца свих узраста кроз учење и игру у летњој школи пливања, кошарке... Такође, годишњим програмом Спортског удружења "Спорт плус" реализована су бројна такмичења деце кроз бројне турнире, кросове, трке ... . Буџетом су подржани програми из области 6 - физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт - 4 годишња програма укупне вредности 2.100,00 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Добра сарадња са предшколским и школским установама у циљу организованог бављења спортом деце и омладине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број годишњих и посебних програма намењених развијању предшколског и школског спорта. Коментар: Извор верификације: Апликациони формулари организација из области спорта Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 2; 2; 2.. Програмска активност; 0004; Функционисање локалних спортских установа. Одговорно лице; Тијана Васић и Татјана Вујовић, запослене у ОУ. Опис програмске активности:; Обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима;. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Градски базен, градски спортски терени, теретана на отвореном, фудбалска игралишта и спортске хале су током целе године били на располагању грађанима општине Крупањ (рекреативним групама и организацијам из области спорта) и туристима који су посетили Крупањ.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Спортског савеза општине Образложење одступања од циљне вредности: -; 2021; 17; 17; 17.. Програмска активност; 0005; Спровођење омладинске политике. Одговорно лице; Светлана Миловановић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Утврђене процедуре и системи којим ће се креирати и спроводити локална политика за младе и обезбедити окружење које ће омогућити младима да се развију у онакве одрасле особе какве су потребне друштву. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Закон о локалној самоуправи (,,Сл.гл.РС"129/2007и 88/2014), Заком о младима (,,Сл.гл.РС" 50/2011),Одлука СО о оснивању Канцеларије за младе, Национална стратегија за младе, Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе,Закон о спорту (,,Сл.гл.РС"10/2016),Стратегија развоја спорта у РС за период 2014-2018(,,Сл.гл.РС"1/2015),Закон о основама система образовања и васпитања (,,Сл.гл.РС"72/09, 52/11 и 55 /13) . Канцеларија за младе представља организациону јединицу локалне управе, у којој су утврђене процедуре и системи којим ће се креирати и спроводити локална политика за младе. Њена улога је да обезбеди окружење које омогућава младима да се развију у онакве одрасле особе какве су потребне друштву да би напредовало у будућности.У овој активности планирани су трошкови фукнционисања Канцеларије за младе.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Спроведени пројекти за младе. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 1; 0.. Пројекат; 1301-4036; Уређење градског стадиона. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Изградња ноћног осветљења, ограђивање, израда атлетске стазе, громобранска заштита и уређење простора око спортских терена. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - У 2022. години наставило се на даљем уређењу новоизграђеног спортског терена са вештачком травом у Крупњу који је прво одобрен за суфинансирање од стране Министарства трговине, туризма и телкекомуникација у износу од 15 милиона динара у 2020.години. Општина је тада учествовала са преко 20 милиона динара. Пројектом је тада уређен постојећи травнати фудбалски терен на Кат.парцела број 1108/1, К.О Крупањ код спортске хале у терен са вештачком травом. У 2021.години рађени су даље потребни радови на комплетном уређењу које је финансирала општина Крупањ. Како је постојећи терен изграђен пре 30 година перманентном експлоатацијом је дотрајао и не испуњава савремене захтеве бављења спортом , а пре свега не у зимском периоду. Стари терени су се могли користити највише у летњем периоду и када је лепо време, без падавина, јер због уливања воде и нерешеног одводњавања у зимском и јесењем периоду није могуће користити овај терен. У 2021. години радило се на изградњи стазе за трчање око терена за коју је извођач био СГР,,Развој Марковић" Крупањ по Уговору IIбр.404-3/2021 од 26.01.2021.године за уговорену вредност радова од 1.997.453,00 динара са ПДВ-ом. Рађена је и кишна канализација између спортске хале и терана са вештачком травом, а Уговор о извођењу радова IIбр.404-9/2021 од 08.02.2021.године је потписан са СЗТР ,,Љиља"Доња Буковица, Љубовија на износ од 2.998.219,25 динара са ПДВ-ом. На делу стазе око терена где није била постављена је вештачка трава и то је изводио ,,Bonus Co"из Београда по уговору IIбр.404-13/2021 од 04.03.2021.год. за вредност од 1.941.690,00 динара са ПДВ-ом. На терену је рађена и расвета и за то је уговор IIбр.404-20/2021 од 27.04.2021.год. потписан са ,,ХОМНЕТ"доо из Лознице за уговорену вредност радова од 8.976.600,00 динара са ПДВ-ом. Економски ефекти реализације пројекта би се огледали у повећању броја екипа које потражују овакав вид спортских услуга. Поред спортског значајно је поменути ефекте развоја излетничког туризма, рекреативног и манифестационог туризма. Поред тога што ће млади више моћи да се баве спортом и да живе здравијим стиловима живота, уређење овог игралишта би било и корак даље ка развоју спортског и рекреативног туризма у нашој општини и омогућиће услове за несметано одвијање припрема фудбалских екипа током читаве године. Побошљће се квалитет туристичке понуде кроз обезбеђење адекватних услова за одвијање спортских активности многобројних туриста-спортиста који долазе на припреме. Теренима од 11. јула 2017. године, Одлуком о измени одлуке о оснивању Туристичко-спортске организације општине Крупањ управља и одржава их Туристичко-спортска организација Крупња.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење инфраструктурних капацитета за развој туризма изградњом спортских терена. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број нових радова. Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји радова Образложење одступања од циљне вредности: - Извођење радова на громобранској заштити померено за наредну годину заједно са средствима предвиђеним за то.; Проценат; 2021; -; -; -.. Пројекат; 1301-4041; Доградња спортске хале. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Доградња нове целине уз постојећу спортску халу са просторима за тренинг и бављење другим спортовима (билијар, карате, гимнастика итд.). Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Од Министарства трговине, туризма и телекомуникација одобрен је пројекат под називом Реконструкција и доградња спортске хале у Крупњу у износу од 12 милиона динара, а Уговор IIбр.400-620/2021 је потписан дана 24.08.2021. године. Рок реализације пројекта по уговору је 12 месеци. У циљу подношења предметне иницијативе Општина Крупањ је најпре прибавила информацију о локацији за катастарску парцелу бр.1107/1 КО Крупањ, копију плана исте, уверење о променама права коришћења и права својине на истој непокретности од службе за катастар непокретности у Крупњу, попуњен је образац стандардне методологије финансијких ефеката пројекта реконстукције и доградње спортсеке хале и прибављена је сагласност школског одбора ОШ „Боривоје Ж. Милојевић" . И то све на основу одлуке СО Крупањ о покретању иницијативе за пренос непокретности-објекта за спорт и физичку културу-спортске хале која се налази на катастарској парцели бр.1107/1 из листа непокретности 254 КО Крупањ у јавну својину општине Крупањ без накнаде I број: 464-4/2021 од 03.09.2021.године.Након тога Општина Крупањ је Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије поднела иницијативу за пренос непокретности-објекта за спорт и физичку културу-спортске хале површине 2.001,00 m2, која се налази на катастарској парцели број 1107/1 из листа непокретности бр.254 КО Крупањ у јавну својину Општине Крупањ без накнаде II број:463-23/2021 од 01.11.2021.године, која иницијатива је Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије достављена дана 04.11.2021. године.Општина Крупањ исходовала је Локацијске услове за доградњу и реконструкцију спортске хале у Крупњу, број ROP-KRN-29815-LOC-1/2021 од 19.10.2021.године. У 2021. години је планиран наставак пројекта и када се стекну услови расписивање јавне набавке за избор извођача радова и потом и само извођење радова.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Стварање услова за шире бављење спортом. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Дограђен простор спортске хале у Крупњу. Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји изведених радова Образложење одступања од циљне вредности: - Радови и средства померени за наредну годину.; м²; 2021; 0; 500; 0.. Пројекат; 1301-4066; Реконструкција спортске хале у општини Крупањ. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Општини Крупањ одобрен је пројекат за реконсктрукцију спортске хале у Крупњу који се финсира делом из програма Европске уније (ЕУ) за локални развој, EU PRO Плус, који се спроводи у сарадњи са Министарством за европске интеграције. Укупна вредност пројекта је 197.909 USD , од тога 164.779 USD се финансира из програма ЕУ, а 33.130 USD суфинансира општина Крупањ. Реконструкција спортског центра у Kрупњу који је изграђен 1985. године у оквиру општинског спортског комплекса (2001 м2), допринеће побољшању услова за спортско-рекреативна и културна окупљања и активности локалног становништва, укључујући преко 800 ђака оближње основне школе, 1.600 активних спортиста, као и спортских клубова и друштва. Значајан аспект овог пројекта је у томе што ће се активно бавити на изградњи свести о предностима активне физичке рекреације по здравље људи и укључивање осетљивих група (особе са инвалидитетом, особа са сметњама у развоју, жена и деце) у живот заједнице кроз бављење спортским активностима. Уговор о донацији је потписан број 400-526/2022 је потписан дана 27.маја 2022. године , а у мају месецу је одржан и састанак општинског пројектног тима са представницима донатора како би се договорили даљи кораци у реализацији овог значајног пројекта за општину Крупањ. Након потписивања уговора уследило је отварање подрачуна од стране општине, па је потом донатор пребацио 80% свог учешћа у динарима 15.600.666 динара 5. јула, а Општина је своје учешће на подрачун уплатила 18. августа. Пројекат траје до 27.11.2023. године и планиране су активности на реконструкцији објекта спортске хале (замена столарије, врата, постављање система за вентилацију-грејање и др.). Сем радова планиране су и тзв.,,меке -софт,, активности које подразумевају укључивање осетљивих група, деце, жена, особа са сметњама у развоју у спортске активности. Планирана је пројектом и израда новог Програма развоја спорта. По плану активности у првом делу пројекта спроводиће се поступци јавне набавке за радове, па набавки за снимање промо филма о пројекту, набавке спортске опреме, рачунарске опреме, промо материјала и другог предвиђеног.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Побољшање квалитета живота у Општини Крупањ и развоја спортско-рекреативног туризма путем унапређења објеката спортске инфраструктуре поштујући стандарде енергетске ефикасности и заштите животне средине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Реконструисан објекат спортске хале у Крупњу. Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји изведених радова Образложење одступања од циљне вредности: - реконструкција објекта и завршетак радова очекује се у првом тромесечју 2023.године; м²; 2021; 0; 2001; 0.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 1501 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1501; ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ; 43.113.336,00; 38.983.839,00; 37.955.353,60; 97,36. 0001; УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА; 15.060.836,00; 18.008.283,00; 17.101.853,60; 94,97. 0002; МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА; 5.000.000,00; 5.000.000,00; 5.000.000,00; 100,00. 0003; ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА; 1.200.000,00; 1.312.056,00; 1.200.000,00; 91,46. 1501-4014; СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА; 11.852.500,00; 8.555.500,00; 8.545.500,00; 99,88. 1501-4049; КУПОВИНА ДВА КАМИОНА ЗА ЈП ПУТ; 7.000.000,00; 6.108.000,00; 6.108.000,00; 100,00. 1501-4052; НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА; 3.000.000,00; 0,00; 0,00; 0,00. Укупно; 43.113.336,00; 38.983.839,00; 37.955.353,60; 97,36. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1501 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ |
| Сектор: |  | Економска и развојна политика |
| Одговорно лице |  | Јелена Теодоровић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Доноси план.и прогр. и спро.прој. локал.ек.разв., ствара општи оквир.за привређ. у општ., промов.ек.потенц.општ., иниц.усклађ.образ.проф.у школ.са потреб.привр., олакш.послов.постој.привр.субјек.и подст.осн.нових привр.субјек.и отвар.нових рад.места |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -Једна од надлежности локалне самоуправе да доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини, промовише економске потенцијале општине, иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места, општина Крупањ је за ову надлежност преузела већу одговорност након укидања друштвене својине. После лоших приватизација привредних субјеката дошло је девастације целокупне привреде у општини Крупањ. Општина Крупањ има Стратегију локалног одрживог развоја у којој су дефинисани стратешки циљеви развоја међу којима је развој инфраструктуре у циљу подстицању привредних активности, развој предузетништва, пољопривреде, туризма. Локална самоуправа је предузела активности у циљу привлачења потенцијалних инвеститора и отварања нових радних места, као што је куповина некадашње фабрике текстила,,Крупањке" и претварање у браунфилд локацију. Улагано је годинама у уређење постојећих хала у овој фабрици у којој су четири послодавца отворили погоне за производњу. Општина Крупањ у сарадњи са Националном службом за запошљавање дужи низ година спроводи програме и мере активне политике запошљавања кроз Локални акциони план запошљавања који се усваја за сваку годину и суфинансира заједнички из средстава НСЗ и општине. За ове потребе из буџета општине издвајају се све већа средства,а већа је и заинтересованост послодаваца за ове мере. Кроз расподелу средстава за пројекте удружењима грађана из буџета се подстичу и одређена удружења из области привреде. Општина је један од суоснивача и суфинансијера Регионалне развијене агенције Подриња, Подгорине и Рађевине доо Лозница, која спроводи више програма , обука, активности за сектор малих и средњих предузећа и предузетништва, као и друге активности из области економског развоја. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Повећање запослености на територији града/општине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу). Коментар: Извор верификације: Национална служба за запошљавање -месечни статистички билтен, извештаји Образложење одступања од циљне вредности: -Дошло је до пада броја незапослених на евиденцији НСЗ. Индикатор је остварен што је добар знак да се утиче постојећим мерама на запошљавање; Број; 2021; 1813(964 жена, 849 мушкараца); 1750; 1.419 (767 жена, 652 мушкараца). |
| Програмска активност; 0001; Унапређење привредног и инвестиционог амбијента. Одговорно лице; Светлана Миловановић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Општина Крупањ има у поседу некадашњу фабрику текстила ,,Крупањку,, са халама и простором који користе разни инвеститори, У оквиру ове активности планирају се средства за субвенције ЈКП,,1.МАЈ као и Дотације удружењима за промоцију привреде. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0004; РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БРАУНФИЛД ЛОКАЦИЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Степен искоришћености ревитализованих браунфилд локација. Коментар: Извор верификације: Потписани уговори о сарадњи са инвеститорима Образложење одступања од циљне вредности: -Простор локације је скоро искоришћен и издат у целости, остао је само мањи део.Тренутно послује 4 послодавца у простору фабрике.Нанкон споразумног раскида са JEANCI SERBIA doo 30.06.2022.године одмах је дошао нови послодавац ЈУГОТЕКС доо из Смедерева који ће до краја 2022. године упослити 130 радника по уговору.; Проценат; 2021; 95%; 100%; 95%.. Програмска активност; 0002; Мере активне политике запошљавања. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; За сваку годину израђује се Локални акциони план запошљавања општине. Програми који се најчешће спроводе су: самозапошљавање, новозапошљавање, програми стручне праксе за оспособљавање приправника, јавни радови .. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -По Споразуму између Националне службе за запошљавање и Општине Крупањ IIброј: 400-407/2022 од 13.04.2022. године. општини Крупањ је одобрено спровођење програма и мера по Локалном акционом плану запошљавања за 2022. годину у укупном износу од 20.000.000,00 динара (од којих НСЗ учествује са 15.000.000,00 динара., а општина са 5.000.000,00 динара). Мере које се финансирају су јавни радови за 2.368.000,00 динара, новозапошљавање 7.384.000,00 динара, самозапошљавање 9.000.000,00 динара и стручна пракса са 1.248.000,00динара. По Споразуму и правилима НСЗ општина своја средства од 5 милиона динара преноси у целом износу НСЗ, а она врши даља плаћања према корисницима по одобреним одлукама и потписаним уговорима. Целокупан износ средстава пренет је НСЗ од стране општине 19.05.2022.године. Комисија за оцену пријава је именована од стране председника општине 18.06.2019.године, а сва 4 јавна позива су објављена 13.маја на сајту НСЗ и општине Крупањ. Први састанак Комисије за бодовање одржао се у јуну, а потом и Сагласност Локалног савета за запошљавање на одобравање по поднетим захтевима,а након тога Одлуке о одобравању средстава од НСЗ. Потом су се по новопристиглим захтевима одржавале даље комисије у предвиђеним роковима и док има средстава по неким мерама. Након тога су се склапали Уговори са корисницима програма и лицима која се ангажују, па је радно ангажовање лица кренуло од јулс месецаа. Утрошена су сва средства по сопразуму и ангажовано је по свим програмима из ЛАПЗ-а укупно 78 лица. Национална служба за запошљавање је директно реализовала око 12 милиона динара са ангажованих 55 лица. Укупно је скоро 32 милиона динара реализовано по свим програмима преко НСЗ са 130 ангажованих лица.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања. Коментар: Извор верификације: Потписани уговори са корисницима Образложење одступања од циљне вредности: -Реализација мера активне политике запошљавања креће након одобравања средстава од стране НСЗ и потписивања Споразума за сваку годину. Како је споразум за 2022.годину потписан 13.04.2022.год., а након тога припремљена и објављена четири јавна позива који трају до 31. августа, реализација мера је кренула у другој половини године. Укупно по мерама иза ЛАПЗ Крупањ за 2022.годину 78 лица је ангажовано, а по свим програмима са НСЗ 130 лица. Близу 32 милиона динара је реализација свих мера преко НСЗ.; Број; 2021; 86; 81; 78.. Програмска активност; 0003; Подршка економском развоју и промоцији предузетништва. Одговорно лице; Светлана Миловановић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Учешће општине у финансирању Регионалне Развојне Агенције Подриња, Подгорине и Рађевине за коју је општина један од оснивача. Израда Плана развоја општине Крупањ.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -У оквиру ове активности планирани су и трошкови учешћа општине у финансирању Регионалне Развојне Агенције Подриња, Подгорине и Рађевине доо Лозница, за коју је општина један од суоснивача. Агенција је основана у 2013.години и општина кроз чланарину финансира трошкове 1 запосленог лица и део осталих трошкова који се за сваку календарску буџетску годину прецизирају посебним Уговором о чланарини којег РРАППР-директор закључује са Општиним Крупањ- председником општине. До сада сваке године Развојна агенција Србије расписује кокурс за суфинансирање чланарина општинама које су суоснивачи регионалних развојних агенција. Општина Крупањ је подносила захтеве од 2014.години и добијала је повраћај средстава за чланарину). За 2022.годину се такође конкурисало и очекујемо добијен је део средстава. Регионална Развојна Агенција Подриња Подгорине и Рађевине спроводи више програма , обука, активности за сектор малих и средњих предузећа и предузетништва, а детаљније информације о томе налазе се у Извештају о раду Агенције која га годишње доставља Општинском већу и СО-е Крупањ. Директни финансијски подстицаји за развој предузетништва од стране општине се највећим делом дају кроз активност Мере активне политике запошљавања, а предвиђени Локалним акционим планом запошљавања.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Подстицаји града/општине за развој предузетништва. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број новооснованих предузећа/радњи уз подршку локалне самоуправе и НСЗ. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Образложење одступања од циљне вредности: -Уз подршку општине и НСЗ укупно 42 лица отворило радњу/предузеће; Број; 2021; 52; 30; 42.. Пројекат; 1501-4014; Стипендирање ученика и студената. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Конкурс се расписује почетком школске године. Стипендије се додељују у складу са Правилником о додели стипендија ученицима и студентима,. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - За школску 2022/2023 годину позив за доделу стипендија није расписан у првој половини године, већ се очекује да комисија распише позив на почетку школске, односно студентске године, а што је пракса сваке године. За школску 2022/2023 је расписан јавни позив 7.децембра 2022.године и трајао је од 9.12.2022.године до 19.12.2022.године. Одобрено је 73 стипендија за ученике и 45 стипендија за студенте. Образована је комисија за доделу ученичких и студентских стипендија која се углавном састоји од 5 чланова и која почиње да ради на изради потребних докумената. Одлуком се утврђују услови за остваривање права на ученичку и студентску стипендију, поступак, начин доделе стипендија. Право остварују редовни ученици III и IV разреда Средње школе у Крупњу који имају пребивалиште на територији општине Крупањ и који су остварили просечну оцену најмање 4,5. Право на стипендију остварују студенти првог, другог и трећег степена студирања високошколске установе, чији је оснивач РС и финансирају се из буџета РС, који су током студирања остварили просечну оцену 7,5. У даљем поступку се доноси и Правилник о додели стипендија ученицима и студентима и Одлука-Закључак Општинског већа о висини стипендија и броју ученика и студената, расписује се Конкурс за доделу стипендија ученицима средње школе у Крупњу и студентима високошколских установа за школску годину. Комисија ради на спровођењу конкурса, бодовању и утврђивању прелиминарних листа и након истека рока жалбе коначних ранг листа о одобреним стипендијама. Са ученицима и студентима којима је одобрена стипендија закључују се потом уговори.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење материјалног положаја ученика и студената, мотивација за учење и останак и повратак у средину. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број ученика којима су одобрене стипендије. Коментар: Извор верификације: Потписани уговори о стипендирању Образложење одступања од циљне вредности: - За школску 2022/2023 годину позив за доделу стипендија комисија је расписала 7.децембра 2022.године, односно на почетку школске, односно студентске године, а што је пракса сваке године,негде крајем у новембру-децембру месецу. У току године се наставило са плаћањем додељених стипендија за школску 2021/2022.годину којих је за ученике додељено 70,а за 2022/2023 је одобрено 73 ученичке типендије.; Број; 2021; 80; 70; 73. Назив:; Број студената којима су одобрене стипендије. Коментар: Извор верификације: Потписани уговори о стипендирању Образложење одступања од циљне вредности: - За школску 2022/2023 годину за студенте позив за доделу стипендија је расписан 7. децембра 2022.године. У току године се наставило са исплатама дељењеним стипендијама за школску 2021/2022. За школску 2022/2023.годину додељено је 45 студентских стипендија.; Број; 2021; 71; 78; 45.. Пројекат; 1501-4049; Куповина два камиона за ЈП Пут. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Набавка два камиона за ЈП Пут Крупањ ради ефикаснијег функционисања. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање капацитета ЈП Пут. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број набављених камиона. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 2; 2.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 1502 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1502; РАЗВОЈ ТУРИЗМА; 7.000.000,00; 11.128.000,00; 6.893.811,08; 61,95. 0002; ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ; 7.000.000,00; 7.075.000,00; 6.893.811,08; 97,44. 1502-4058; ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У КРЖАВИ; 0,00; 4.053.000,00; 0,00; 0,00. Укупно; 7.000.000,00; 11.128.000,00; 6.893.811,08; 61,95. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1502 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| Сектор: |  | Економска и развојна политика |
| Одговорно лице |  | Јелена Теодоровић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Промоција туризма јединице локалне самоуправе. Координирана је активност између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију туризма. Обезбеђен информативно - пропагадни материјал којим су промовисане туристичке вредности јединице локалне самоуправе.Остварен је наступ на сајму туризма у Београду и Бијељини . Прикупљене и објављене информације о целокупној туристичкој понуди општине. Све манифестације и догађаји одржани су по плану и програму.Смештајни капацитети у угоститељским објектима имали су добру посету , узимајући у обзир да је повећан број регистрованих смештајних капацитета у протеклој години остварен је рекордан број ноћења за првих шест месеци.Такође радило се и на побољшању туристичке инфраструктуре а посебно на стварању услова за развој спортско-рекреативног туризма. Прикупљена је документација за добијање дозволе за градњу за реализацији пројекта реконструкције и доградње спомен комплекса на Столицама. Сувенирница је отворена и почело се са издавањем бицикала. Настављено је са реализацијом управљања спомеником природе Ковачевића пећина и доношењем потребних аката за управљање овим објектом. За потребе различитих продукцијских кућа у сарадњи са нама снимљено је неколико туристичких промотивних емисија. Одржане су манифестације лазарева субота. Предузете су активности на уређењу и одржавању спортских објеката који су дати на управљање Туристичко-спортској организацији. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Повећање прихода од туризма. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Укупан број ноћења (домаћи и страни гости). Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -; # Број; 2021; 45000; 45000; 50000. |
| Програмска активност; 0002; Промоција туристичке понуде. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Промоција туризма јединице локалне самоуправе. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Промоција туризма јединице локалне самоуправе. Координирана је активност између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију туризма. Расписан је конкурс за субвенције у области туризма. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање прихода од туризма. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број корисника субвенција. Коментар: Извор верификације: -Извештај о раду ОУ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 13; 13.. Пројекат; 1502-4058; Доградња, реконструкција и адаптација основне школе у Кржави. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Адаптација ОШ у Кржави и промена намене у планинарски дом. Пројекат није реализован у 2022 години. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Адаптације неискоришћене и урушене школске зграде у Кржави у Планинарски дом. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Проценат завршених радова. Коментар: Извор верификације: Записници о примопредаји пројеката Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није реализован у 2022. години; %; 2021; 0; 100; 0.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| КорисникBudgets=Буџети | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 1801 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1801; ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА; 500.000,00; 500.000,00; 425.000,00; 85,00. 0002; МРТВОЗОРСТВО; 500.000,00; 500.000,00; 425.000,00; 85,00. Укупно; 500.000,00; 500.000,00; 425.000,00; 85,00. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1801 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |
| Сектор: |  | Здравствена заштита |
| Одговорно лице |  | Биљана Антонић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Пружање услуга примарне, стоматолошке, секундарне здравствене заштите, услуга патронажне превентиве. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Пружање услуга примарне, стоматолошке, секундарне здравствене заштите, услуга патронажне превентиве. Укупан број оигураних лица је 17000. Поред Дома здравља Крупањ(са стационаром) постоје још здравствене станице у Мојковићу и Белој Цркви које су у функцији. Амбуланте у Церови, Шљивови и Столицама нису у функцији. Тренутно имамо 4 санитетска возила и за потребе патронаже обезбеђено је возило као и за превоз пацијената на дијализу у Лозницу. Обавеза Дома здравља је да врши превоз тешких пацијената до најближе болнице - Лознице, као и превоз по налогу осталих болесника. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број примедби/притужби заштитнику пацијентових права. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; 6; 5; 8. |
| Програмска активност; 0002; Мртвозорство. Одговорно лице; Бранка Теовановић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Накнада лекарима за утврђивање смрти лица ван здравствене организације. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Накнада лекарима за утврђивање смрти лица ван здравствене организације утврђена је општинском одлуком и редовно је испаћивана мртвозорницима по поднетом захтеву.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Поштовање законских одредби код утврђивања смрти становника Општине.. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број умрлих за које је издата потврда лекара о смрти. Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ОУ Образложење одступања од циљне вредности: - Смањен број преминулих услед смањења ширења вируса Ковид19; Број; 2021; 284; 284; 122. Назив:; Број умрлих за које је издата потврда лекара о смрти. Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ОУ Образложење одступања од циљне вредности: - Смањен број преминулих услед смањења ширења вируса Ковид19; Број; 2021; 357; 357; 244.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.00.01 | ОШ БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ |
| Сектор: |  | Спорт и омладина |
| Одговорно лице |  | Биљана Антонић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Физичка култура која обухвата сваки облик организованог и неорганизованог обављања спортских активности спортских делатности од стране физичких и правних лица |
| Програмска активност; 0002; Подршка предшколском и школском спорту. Одговорно лице; Тијана Васић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Поред редовне наставе годишњим програмом Школица спорта анимирају се деца свих узраста кроз учење и игру у летњој школи пливања, кошарке... реализују се и бројна такмичења деце кроз бројне турнире, кросове, трке. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -ОСНОВНА ШКОЛА БОРИВОЈЕ Ж МИЛОЈЕВИЋ је носилац подржаног програма "Растимо здраво - спорт у школе" који је у целости реализован и који је испунио очекивано - кроз припреме за такмичења и такмичења у више спортских грана и дисциплина анимиран је велики број деце основношколског узраста. Програм је спровођен током целе године, три пута недељно, а све спортске активности предвиђене овим програмом су биле потпуно бесплатне за анимирану децу. Реализатори програма су спортски стручњаци - професори физичког васпитања и у раду са децом су посебан акценат ставили на самом значају бављења спортом.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Добра сарадња са предшколским и школским установама у циљу организованог бављења спортом деце и омладине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број годишњих и посебних програма намењених развијању предшколског и школског спорта. Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 1; 1; 1.. Програмска активност; 0004; Функционисање локалних спортских установа. Одговорно лице; Тијана Васић и Татјана Вујовић, запослене у ОУ. Опис програмске активности:; Обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима (Спортска хала). Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Градски базен, градски спортски терени, теретана на отвореном, фудбалска игралишта и спортске хале су током целе године били на располагању грађанима општине Крупањ (рекреативним групама и организацијам из области спорта) и туристима који су посетили Крупањ.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђење услова за рад установа из области спорта. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Спортског савеза општине Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 17; 17; 17.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.00.01 | ОШ БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ |
| Програм | 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2003; ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ; 44.788.375,00; 31.175.650,00; 25.341.210,95; 81,26. 0001; РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА; 28.244.000,00; 57.965.110,00; 39.657.553,58; 68,42. 0004; ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА; 3.900.000,00; 4.350.000,00; 4.148.944,26; 95,38. 2003-4047; ДОГРАДЊА ШКОЛЕ У КОСТАЈНИКУ; 16.544.375,00; 16.544.375,00; 10.709.940,15; 64,73. 1301-0002; ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ; 625.000,00; 625.000,00; 625.000,00; 100,00. Укупно; 44.788.375,00; 31.175.650,00; 25.341.210,95; 81,26. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |
| Сектор: |  | Образовање |
| Одговорно лице |  | Тијана Васић, запослена у ОУ |
| Опис програма: |  | Програм основног образовања се остварује у трајању од осам година у два школска циклуса по четири године, први циклус основног образовања обухвата први, други, трећи и четврти разред, а други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - ОШ "Боривоје Ж. Милојевић" остварује програм основног образовања у трајању од осам година. Програм се остварује у два школска циклуса по четири године, први циклус основног образовања обухвата први, други, трећи и четврти разред, а други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. Поред редовног програма основног образовања у нашој школи остварује се инклузивни рад уз различите видове додатне подршке за децу са посебним потребама и по потреби припремни предшколски програм. Историја развоја школе је веома дуга. Прва школа основана је давне 1837. године, данас је наша школа највећа основна школа у општини. Највећа је по броју ученика и запослених. Ове школске године има 810 ученика у 55 одељења. У свом саставу има матичну школу и 9 издвојених одељења. Издвојена одељења у Костајнику, Красави и Дворској су осморазредне школе, а осталих седам одељења су четвороразредна. Матична школа, са седиштем у Крупњу, у свом саставу има две школске зграде (једна од њих је фискултурна сала). Четвороразредна одељења поседују по једну школску зграду (укупно 6). Костајник има 3 школске зграде, Красава 2 и Дворска 3.ОШ "Жикица Јовановић Шпанац" остварује програм основног образовања у трајању од осам година. Програм се остварује у два школска циклуса по четири године, први циклус основног образовања обухвата први, други, трећи и четврти разред, а други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. Поред редовног програма основног образовања у нашој школи остварује се инклузивни рад уз различите видове додатне подршке за децу са посебним потребама и по потреби припремни предшколски програм.Ове школске године има 199 ученика у 20 одељења. У свом саставу има матичну школу и 6 издвојених одељења. Издвојено одељење у Завлаци је осморазредно ,Ставе, Врбић,Цветуља и Мојковић су четвороразредна. Матична школа, са седиштем у Белој Цркви, у свом саставу има осам одељења. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број деце која су обухваћена основним образовањем. Коментар: Извор верификације: Извештај о раду и резултатима Основних школа на крају школске 2021/2022 године. Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања у броју деце која су обухваћена основним образовањем долази због oдсељења деце са територије Општине Крупањ.; Број; 2021; 1015; 1021; 1003. |
| Програмска активност; 0001; Реализација делатности основног образовања. Одговорно лице; Тијана Васић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Поред редовног програма основног образовања у нашој школи остварује се инклузивни рад уз различите видове додатне подршке за децу са посебним потребама и по потреби припремни предшколски програм. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - ОШ "Боривоје Ж. Милојевић" остварује програм основног образовања у трајању од осам година. Програм се остварује у два школска циклуса по четири године, први циклус основног образовања обухвата први, други, трећи и четврти разред, а други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. Поред редовног програма основног образовања у нашој школи остварује се инклузивни рад уз различите видове додатне подршке за децу са посебним потребама и по потреби припремни предшколски програм. Историја развоја школе је веома дуга. Прва школа основана је давне 1837. године, данас је наша школа највећа основна школа у општини. Највећа је по броју ученика и запослених. Ове школске године има 810 ученика у 55 одељења. У свом саставу има матичну школу и 9 издвојених одељења. Издвојена одељења у Костајнику, Красави и Дворској су осморазредне школе, а осталих седам одељења су четвороразредна. Матична школа, са седиштем у Крупњу, у свом саставу има две школске зграде (једна од њих је фискултурна сала). Четвороразредна одељења поседују по једну школску зграду (укупно 6). Костајник има 3 школске зграде, Красава 2 и Дворска. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Обухват деце основним образовањем. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА ПОСМАТРАНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 814; 820; 810.. Пројекат; 2003-4047; Доградња школе у Костајнику. Одговорно лице; Тијана Васић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђење прихватљивх услова редовног функционисања школе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Завршени радови. Коментар: Извор верификације: Спроведена Анкета надлежне институције на крају године Образложење одступања од циљне вредности: -; Број 0 за не и 1 за да; 2021; 0; 1; 0.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.00.02 | ОШ ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ - ШПАНАЦ |
| Програм | 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2003; ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ; 13.996.577,00; 16.569.633,00; 14.017.301,56; 84.60. 0001; РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА; 13.996.577,00; 16.569.633,00; 14.017.301,56; 84,60. Укупно; 13.996.577,00; 16.569.633,00; 14.017.301,56; 84.60. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |
| Сектор: |  | Образовање |
| Одговорно лице |  | Тијана Васић, запослена у ОУ |
| Опис програма: |  | Програм основног образовања се остварује у трајању од осам година у два школска циклуса по четири године, први циклус основног образовања обухвата први, други, трећи и четврти разред, а други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. |
| Програмска активност; 0001; Реализација делатности основног образовања. Одговорно лице; Тијана Васић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Поред редовног програма основног образовања у нашој школи остварује се инклузивни рад уз различите видове додатне подршке за децу са посебним потребама и по потреби припремни предшколски програм. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. ОШ "Жикица Јовановић Шпанац" остварује програм основног образовања у трајању од осам година. Програм се остварује у два школска циклуса по четири године, први циклус основног образовања обухвата први, други, трећи и четврти разред, а други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. Поред редовног програма основног образовања у нашој школи остварује се инклузивни рад уз различите видове додатне подршке за децу са посебним потребама и по потреби припремни предшколски програм.Ове школске године има 199 ученика у 20 одељења. У свом саставу има матичну школу и 6 издвојених одељења. Издвојено одељење у Завлаци је осморазредно ,Ставе, Врбић,Цветуља и Мојковић су четвороразредна. Матична школа, са седиштем у Белој Цркви, у свом саставу има осам одељења.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Обухват деце основним образовањем. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Дошло је до одсељења два ученика; Проценат; 2021; 201; 201; 199.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.00.03 | СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ |
| Програм | 2004 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2004; СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ; 25.991.716,00; 16.891.717,00; 14.106.901,54; 83,51. 0001; РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА; 11.991.716,00; 16.891.717,00; 14.106.901,54; 83,51. 2004-4039; ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТ.САЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ; 14.000.000,00; 0,00; 0,00; 0,00. Укупно; 25.991.716,00; 16.891.717,00; 14.106.901,54; 83,51. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2004 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ |
| Сектор: |  | Образовање |
| Одговорно лице |  | Тијана Васић, запослена у ОУ |
| Опис програма: |  | Средње образовање и васпитање као део јединственог система образовања и васпитања, употреба језика, програми и испити, права, обавезе и одговорности ученика, евиденција и јавне исправе |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Средња школа остварује програм средњег образовања у трајању од три и четири године. У школи је укупно 333 ученика и распоређени су у 14 одељења, по разредима и образовним профилима. Запослено је 52 радника, од којих 21 користи превоз. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Повећање обухвата средњошколског образовања. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу). Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Средње школе Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 231м/135ж; 231м/135ж; 175м/158ж. |
| Програмска активност; 0001; Реализација делатности средњег образовања. Одговорно лице; Тијана Васић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Мешовита школа која обезбеђује образовање и васпитање које се стиче у гимназији и стручној школи.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Образовно - васпитни рад са ученицима реализован је у складу са Годишњим планом рада Средње школе Крупањ.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Просечан број ученика по одељењу. Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Средње школе Образложење одступања од циљне вредности: -; 2021; 23; 23; 24.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.00.04 | ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ |
| Програм | 1801 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |
| Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1801; ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА; 11.940.912,00; 15.246.890,00; 12.387.492,97; 81,25. 0001; ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ; 11.315.912,00; 13.696.890,00; 11.764.228,57; 85,89. 1801-4032; ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАЦИОНАРА; 625.000,00; 1.550.000,00; 623.264,40; 40,21. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм | 1801 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |
| Сектор: |  | Здравствена заштита |
| Одговорно лице |  | Биљана Антонић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Пружање услуга примарне, стоматолошке, секундарне здравствене заштите, услуга патронажне превентиве. Поред Дома здравља Крупањ(са стационаром) у функцији су још здравств.станице у Мојковићу и Белој Цркви док у Церови, Шљивови и Столицама не раде. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Пружање услуга примарне, стоматолошке, секундарне здравствене заштите, услуга патронажне превентиве. Укупан број оигураних лица је 17000. Поред Дома здравља Крупањ(са стационаром) постоје још здравствене станице у Мојковићу и Белој Цркви које су у функцији. Амбуланте у Церови, Шљивови и Столицама нису у функцији. Тренутно имамо 4 санитетска возила и за потребе патронаже обезбеђено је возило као и за превоз пацијената на дијализу у Лозницу. Обавеза Дома здравља је да врши превоз тешких пацијената до најближе болнице - Лознице, као и превоз по налогу осталих болесника. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број примедби/притужби заштитнику пацијентових права. Коментар: Извор верификације: Извештај заштитника грађана Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 6; 5; 8. |
| Програмска активност; 0001; Функционисање установа примарне здравствене заштите. Одговорно лице; Тијана Васић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Пружање услуга примарне стоматолошке и секундарне здравствене заштите, услуга патронаже превентиве и куративе.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Пружање услуга примарне стоматолошке и секундарне здравствене заштите, услуга патронаже превентиве и куративе. Укупан број осигураних лица је око 17000. Поред Дома здравља Крупањ (са стационаром) постоје још здравствене станице у Мојковићу и Белој Цркви које су у функцији. Тренутно имамо 4 санитетска возила и за потребе патронаже обезбеђено је возило као и за превоз пацијената на дијализу у Лозницу. Обавезе Дома здравља је да врши превоз тешких пацијената до најближе болнице - Лознице,као и превоз по налогу осталих болесника.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите (ПЗЗ). Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број насеља у којима нема сеоске станице/амбуланте или није адекватно опремљена(не обезбеђује минимум услова). Коментар: Извор верификације: Евиденција Заштитника пацијената Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 21; 15; 21.. Пројекат; 1801-4032; Реконструкција Стационара. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Неопходно је додатно осветлити простор око Дома здравља и стационара као и прилазе њима самима. У ту сврху планирана је набавка и уградња десетак уличних ЛЕД светиљки.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Пренета су средства из 2020. године за додатно осветљење простора око Дома здравља и стационара као и прилазе њима самима. У ту сврху планирана је набавка и уградња десетак уличних ЛЕД светиљки. У току године морало се приступити хитној Набавци агрегата и Набавци котла за грејање.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећана безбедност запослених, пацијената и материјалних средстава. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Завршени појединачно исказани радови на санацији. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА Образложење одступања од циљне вредности: - Реализација котла за грејање и два агрегата пренета је у 2023. годину (заједно са обезбеђеним средствима).; Број; 2021; 2; 3; 2.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.00.05 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |
| Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0902; СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА; 10.045.018,00; 13.883.945,00; 11.669.060,69; 84,05. 0001; ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ; 8.316.000,00; 8.166.000,00; 6.639.494,00; 81.31. 0005; ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; 1.729.018,00; 5.717.945,00; 5.029.566,69; 87,96. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |
| Сектор: |  | Социјална заштита |
| Одговорно лице |  | Биљана Антонић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Обезбеђење социјалне помоћи осталим социјално и материјално угроженим корисницима. Унапређење квалитета живота корисника и породичних односа, превазилажење кризних ситуација и стицање вештина за самосталан и продуктиван живот. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -Центар за социјални рад "21 септембар "Крупањ кроз ову активност спроводи услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану подродице са сметњама у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице, саветовање и подршка у случајевима насиља; и друге саветодавне и едукативне услуге и активности. За ове потребе ЦСР ангажује и психолога. |  |  |
| Програмска активност; 0001; Једнократне помоћи и други облици помоћи. Одговорно лице; Тијана Васић и Бранка Теовановић, запослене у ОУ. Опис програмске активности:; Након мишљења комисије доноси се Решење о признавању права на помоћ или одбијању подносиоцима. Средства се исплаћују преко Центра за социјални рад.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Једнократне помоћи - Центар за социјални рад. У оквиру ове активности и на функцији у буџету 010-Једнократне помоћи и други облици помоћи социјално материјално угроженим лицима и болесним и инвалидним лицима. По подношењу Захтева и доказа уз Захтев за признавање помоћи, одлучује трочлана Комисија именована од стране председника општине а техничку подршку пружа Центар за социјални рад . Наконмишљења комисије доноси се Решење о признавању права на помоћ или одбијању, које се доставља подносиоцима захтева и врши исплата одобрених средстав коме је комисија одобрила.Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем станобништву ЈЛС.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење заштите сиромашних. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број корисника једнократне новчане помоћи за болесне. Коментар: Извор верификације: Евиденција Центра за социјални рад Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 439; 439; 425. Назив:; Број корисника једнократне новчане помоћи за социјално угрожене и корисника натуралне помоћи. Коментар: Извор верификације: Евиденција Центра за социјални рад Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 83; 83; 55.. Програмска активност; 0005; Обављање делатности установа социјалне заштите. Одговорно лице; Тијана Васић и Бранка Теовановић, запослене у ОУ. Опис програмске активности:; Саветов.и подршка родитељ., хранитељ.и усвојитељ., подрш.пород.која се стара о свом детету или одраслом члану подродице са сметњама у развоју; одржав.пород.односа и поновно спајање породице, савет. и подршка у случај.насиља; и др.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Подршка у обављању делатности. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; % реализације одобрених средстава. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; -; 88; 88.. Програмска активност; 0017; Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге. Одговорно лице; Тијана Васић и Бранка Теовановић, запослене у ОУ. Опис програмске активности:; Саветов.и подршка родитељ., хранитељ.и усвојитељ., подрш.пород.која се стара о свом детету или одраслом члану подродице са сметњама у развоју; одржав.пород.односа и поновно спајање породице, савет. и подршка у случај.насиља; и др.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Није спроведена активност. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.01 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА |
| Програм | 1502 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1502; РАЗВОЈ ТУРИЗМА; 31.977.419,00; 36.299.997,00; 20.495.001,83; 56,46. 0001; УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА; 7.740.000,00; 13.892.750,00; 12.767.142,89; 91,90. 0002; ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ; 3.954.419,00; 4.194.419,00; 2.313.971,77; 55,17. 1502-4015; ЛАЗАРЕВДАН; 320.000,00; 320.000,00; 289.743,39; 90,54. 1502-4016; ДАНИ МЕЂАША; 110.000,00; 110.000,00; 102.890,00; 93,54. 1502-4017; ПЛОДОВИ РАЂЕВИНЕ; 300.000,00; 450.000,00; 428.419,02; 95,20. 1502-4018; УЧЕШЋЕ НА САЈМОВИМА ТУРИЗМА; 653.000,00; 653.000,00; 628.433,48; 96,24. 1502-4019; РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА СПОМЕН КОМПЛЕКСА СТОЛИЦЕ; 17.800.000,00; 12.005.000,00; 0,00; 0,00. 1502-4020; ИЗРАДА ПЕШАЧКИХ, БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ОДМОРИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КРУПАЊ; 980.000,00; 490.000,00; 0,00; 0,00. 1502-4021; СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ; 60.000,00; 60.000,00; 0,00; 0,00. 1502-4022; ПЕТРОВДАН - ВАШАР У ДОБРОМ ПОТОКУ; 60.000,00; 60.000,00; 58.000,12; 96,67. 1502-4059; СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ КОВАЧЕВИЋА ПЕЋИНА; 0,00; 1.810.000,00; 1.810.000,00; 100,00. 1502-4062; ТУРИСТ ИНФО ЦЕНТАР; 0,00; 965.000,00; 809.887,68; 83,93. 1502-4067; ПРОЈЕКАТ НСЗ 2022 ЈАВНИ РАДОВИ; 0,00; 1.289.828,00; 1.286.513,48; 99,74. Укупно; 31.977.419,00; 36.299.997,00; 20.495.001,83; 56,46. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1502 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| Сектор: |  | Економска и развојна политика |
| Одговорно лице |  | Јелена Теодоровић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Промо.туризм.локал.самоупр. Коорд.актив.и сарадње између привредних и других субјеката у тризму, унапређење и промоција туризма. Обезбеђ.информат. - пропаг.матер.о цело.турист.понуди општине. Организ.турист., спорт., стручних и др. скупова и манифст. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -Промоција туризма јединице локалне самоуправе. Координирана је активност између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију туризма. Обезбеђен информативно - пропагадни материјал којим су промовисане туристичке вредности јединице локалне самоуправе.Остварен је наступ на сајму туризма у Београду и Бијељини . Прикупљене и објављене информације о целокупној туристичкој понуди општине. Све манифестације и догађаји одржани су по плану и програму.Смештајни капацитети у угоститељским објектима имали су добру посету , узимајући у обзир да је повећан број регистрованих смештајних капацитета у протеклој години остварен је рекордан број ноћења за првих шест месеци.Такође радило се и на побољшању туристичке инфраструктуре а посебно на стварању услова за развој спортско-рекреативног туризма. Прикупљена је документација за добијање дозволе за градњу за реализацији пројекта реконструкције и доградње спомен комплекса на Столицама. Сувенирница је отворена и почело се са издавањем бицикала. Настављено је са реализацијом управљања спомеником природе Ковачевића пећина и доношењем потребних аката за управљање овим објектом. За потребе различитих продукцијских кућа у сарадњи са нама снимљено је неколико туристичких промотивних емисија. Одржане су манифестације лазарева субота. Предузете су активности на уређењу и одржавању спортских објеката који су дати на управљање Туристичко-спортској организацији. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Повећање капацитета туристичких организација. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Укупан број ноћења (домаћи и страни гости). Коментар: Извор верификације: Књига гостију Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 45000; 45000; 50000. |
| Програмска активност; 0001; Управљање развојем туризма. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Кроз ову програмску активност се обезбеђује несметано функционисање туристичке организације општине Крупањ. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Кроз ову програмску активност обезбеђено је несметано функционисање туристичко-спортске организације општине Крупањ, односно плате запослених, трошкови путовања запослених,трошкови смештаја запослених на службеним путовањима, трошкови осигурања запослених. Редовно су финансирани трошкови зарада запослених и осталих обавеза везаних за трошкове запослених. Одржан је вебинар за стручно усавршавање запослених. Посете другим манифестацијама такође су одржаване и реализоване, поједине активности проведене су електронским путем, објављивањем на друштвеним мрежама и комуникацијом електронским путем.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање квалитета туристичке понуде и услуге. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план. Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији програмских активности Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; 85; 85; 85.. Програмска активност; 0002; Промоција туристичке понуде. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Турист.организ.општ.Крупањ кроз ову активност врши представљ.туристичке понуде општине, израђује информативно пропагадни материјал којим културно историјске и спортске вредности промовише наступима на сајмовима, манифестацијама у општини и окружењу. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Туристичка-спортска организација општине Крупањ кроз ову активност вршила је представљање туристичке понуде општине, штампан је информативно пропагадни материјал, који је коришћен на наступима на догађајима и манифестацијама.Редовно су објављиване информације на сајту организације и на осталим друштвеним мрежама.Поједини догађаји одржани су електронским путем.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање прихода од туризма. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи на којима учествује ТСО града/општине. Коментар: Извор верификације: Одржани догађаји и промоције - извештали, слике, записи Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 16; 16; 16.. Пројекат; 1502-4015; Лазаревдан. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Туристичко културна манифестација на којој су представљени фолклорни ансамбли из нашег краја и региона. Циљ ове манифестације је очување традиције, народног стваралаштва и подстицање младих за укључивање у овакве догађаје.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Туристичко културна манифестација на којој су представљени фолклорни ансамбли из нашег краја и региона. Манифестација је започела одласком Лазарица до етно кућњ цветиновић, затим је одржан дефиле кроз пешачку зону до спортске хале где је одржана манифестација. У програму су учествовала фолклорна удружења и појединци из читавоге ргиона. Најбољи по такмичарским категоријама добили су пригодне награде. Догађај је пратило више тв екипа и штампаних медија. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Промоција туристичких вредности и народне традиције Општине, привлачење великог броја туриста из земље и иностранства. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број учесника програма. Коментар: Извор верификације: Извештаји, слике, записи Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 400; 400.. Пројекат; 1502-4016; Дани Међаша. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Одржава се на Мачковом камену, на тромеђи општ.Крупањ, Љубовија и Мали Зворник (такмич.у кошењу, надвлачење конопца, скок у даљ, бацање камена са рамена и кување посног пасуља. Представљено је и култур.наслеђе нашег краја.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Привредно туристичка манифестација која је одржана 03. јула 2022.године на планини Јагодњи у близини етно села Мачков камен. У оквиру програма манифестације одржан је богат културно уметнички програ, као и низ такмичења, почев од такмичења у кувању посног пасуља, кошењу ручном косом, народном вишебоју, вучење конопа, скок у даљ, бацање камена са рамена и надвлачењу руке. Манифестацију је пратила хуманитарна акција која је обухватала трку од Столица до Мачковог камена. У свим програмима учествовало је око петсто учесника и око 5000 посетилаца.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Очување традиционалних вредности као и повећање туристичке понуде.. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број учесника у такмичењу. Коментар: Извор верификације: Пријавни лист учесника Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 290; 300; 310.. Пројекат; 1502-4017; Плодови Рађевине. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Програм манифестације садржаји: изложбу народне радиности, производа од меда, ракије, воћа, зимнице, кромпира и по први пут изложбу олдтајмера популарних фића. Манифестација има и едукативни део - предавање на тему савремене пољопр.производње.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Плодови Рађевине је привредно туристичка манифестација која се одржава половином октобра и представља изложбу пољопривредних производа из целе Рађевине и околие. На манифестацију су присуствовали пољопривредни произвођачи, производи од меда, меса и домаће радиности. Одржано је и такмичење у кувању ловачког гулаша као и изложба фића на којој је учествовало око педесет ових аута. У културно уметничком програму учествовао је велики број извођача а манифестација је завршена концертом. По први пут ове године организовано је Рађевско село које је представљало изложбу, помало заборављених алата и оруђа. Изабран је и најгурман Рађевине. Излагача је било око 150 а посетилаца преко 6 000.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Промоција туристичких вредности и народне традиције општине, привлачење великог броја туриста из земље и иностранства. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број учесника. Коментар: Извор верификације: Извештај ТСООК Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 190; 190; 200.. Пројекат; 1502-4018; Учешће на сајмовима туризма. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Наступима на сајмовима и манифестацијама других туристичких организација и удружења ТСО Крупањ промовише туристичку понуду општине, контактира са потенцијалним туристима и пословним партнерима.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -У 2022.години Туристичко-спортска организација општине Крупањ учествовала је на три сајма. Најзначајни сајам био је Међународни сајам туризма у београду који је одржан у марту, поред овог сајма учешће смо узели и на сајму туризма у Бијељини и у Новом саду. Средства су искоришћена за закуп простора, превоз учесника и штампање рекламног материјала. на Београдском сајму који траје четири дана настуоили смо заједно са туристичким организација општина Љубовија, Мали Зворник и града Лознице а под називом регија Подриње. Овом приликом остварени су многобројни контакти са агенцијама, представницима министарстава, продукцијских коћа као и корисницима услуга, где је презентована укупна туристичка понуда наше општине.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Пласман привредних производа, очување традиционалних вредности, повећање броја посетилаца. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број учешћа на сајмовима туризма. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду ТСООК Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 3; 3; 3.. Пројекат; 1502-4019; Реконструкција и доградња спомен комплекса Столице. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Реконструкцијом овај објекат добија нову намену, биће то савремени објекат, који ће имати поставку културно-историјског наслеђа, смешт.капацитете и угоститељ.објекат и биће погодан за организовање уметн.колонија, семинара, едукатив.тренинга и слично.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Овај пројекат се реализује у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација и општине Крупањ. Од стране Министарства трговине,туризма и телекомуникација у оквиру Програма доделе средстава за пројекте развоја туризма у 2018.години одобрен је пројекат Реконструкција и доградња спомен комплекса „Столице“ у општини Крупањ за који је 19. јула 2018. године потписан уговор између Министарства и Туристичко-спортске организације општине Крупањ о додели средстава. У спомен комплексу је предвиђена санација, реконструкција и доградња три бараке. Објекат ће добити нову намену, биће то савремени објекат, који ће имати поставку културно-историјског наслеђа, смештајне капацитете и угоститељски објекат. Овакав један центар биће погодан за организовање различитих уметничких колонија, семинара, едукативних тренинга и сличних садржаја а све у циљу стварања новог туристичког производа и развоја туризма на територији општине Крупањ. Пројекат је у фази добијања грађевинске дозволе.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Повећање прихода од туризма. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број урађених објеката. Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји извршених радова Образложење одступања од циљне вредности: -Одступање од циљаних вредности насталоје због кашњења у процедури издавања грађевинске дозволе од надлежног министарства; Број; 2021; 0; 3; 0.. Пројекат; 1502-4020; Израда пешачких, бициклистичких стаза и одморишта на територији општине Крупањ. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Израда и постављање кућица за одморишта са соларним панелима и пуњачима за мобилне телефоне и постаљање табли и знакова за пешачке и бициклистичке стазе.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Пројекат није реализован у 2022 години.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Израда базе података,ВЕБ апликације и промоција. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број извршених активности. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РАДУ Образложење одступања од циљне вредности: -Годишњи извештај о раду ТСООК; Број; 2021; 2; 3; 0.. Пројекат; 1502-4021; Стручно усавршавање запослених. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; У оквиру овог пројекта потписује се уговор са Информативно-пропагандним центром који обухвата коришћење прописа са њихог портала и учешће на семинарима о јавним набавкама. Запослени ТСОК у оквиру овог пројекта учествују на семинарима едукације.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Стручно усавршавање запослених се односи на претплату на ИПЦ-Информативно пословни центар, портал са стручним тумачењима закона, обавештењима о активностима које је потребно преузети код промене законских аката а везани су за пословање организације. У току године запослени у Туристичко-спортској организацији општине Крупањ учествују на одређеним семинарима везаним за стручно усавршавање и квалитетнији рад запослених.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Побољшање знања и вештина запослених у туризму.. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број семинара на којима су присуствовали запослени. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду ТСООК Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 3; 3; 3.. Пројекат; 1502-4022; Петровдан - вашар у Добром Потоку. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Петровдански сабор је манифестација која се одржава за празник Петровдан на простору црквеног парка Добри Поток. Програм манифестације садржи наступе културно- уметничких друштава. Манифестација се завршава играњем кола за дукат. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Представља најстарију манифестацију на територији општине Крупањ, одржава се у оквиру црквеног парка у Добром потоку и обухвата целодневни програм. Поред традиционалног народног вашара централни догађај је играње кола за дукат. Победници у мушкој и женској конкуренцији добијају дукат и постају званични победници овог догађаја. манифестацију посети неколико хиљада посетилаца и туриста.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Промоција туристичких вредности и народне традиције Општине, привлачење великог броја туриста из земље и иностранства. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број такмичара. Коментар: Извор верификације: Пријавни лист учесника Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 65; 65; 70.. Пројекат; 1502-4059; Суфинансирање програма управљања Спомеником природе Ковачевића пећина. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Управљање спомеником природе Ковачевића пећина Одлуком Владе Републике Србије поверено је на управљање Туристичко-спортској организацији општине Крупањ. Средства за финансирање одобрава надлежно министарство. У 2022. години рађено је на изради планских докумената, десетогодишњег Плана управљања за период од 2023-2031.године. Урађено је обележавање подручја, чуварска служба свакодневно обавља своје активности, уређен је прилаз и стаза до самог улаза у пећини и радило се на проширењу самог улаза да би се могло почети са пријемом туриста и посетилаца.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање капацитета туристичких организација. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Успостављена редарска служба. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду ТСООК Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 1; 1.. Пројекат; 1502-4062; Турист инфо центар. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Пројекат Турист инфо центра реализован је У оквиру пословног објекта У пешачкој зони. Објекат је савремено опремљен и представља сувенирницу и центар за давање информација. У инфо-центру могу се изнајмити и електро бицикла.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање прихода од туризма. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Остварени приходи од изнајмљивања електробицикала и продаје сувенира. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду ТСООК Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 100000; 139000.. Пројекат; 1502-4067; Пројекат НСЗ 2022 Јавни радови. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Радови на чишћењу, уређивању и одржавању спортских терена, зелених површина. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -Пројекат НСЗ који обухвата запошљавање седам радника на период од четири месеца, успешно је реализован у 2022 години. Радови на чишћењу, уређивању и одржавању три локације успешно су изведени. Уређени су спортски терени, зелене површине и поправљен мобилијар.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање квалитета туристичке понуде и услуге. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број ангажованих лица за извођење јавних радова. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду ТСООК Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 0; 7; 7.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.02 | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0902; СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА; 873.200,00; 1.093.200,00; 1.090.969,46; 99,80. 0019; ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ; 873.200,00; 1.093.200,00; 1.090.969,46; 99,80. Укупно; 873.200,00; 1.093.200,00; 1.090.969,46; 99,80. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |
| Сектор: |  | Социјална заштита |
| Одговорно лице |  | Биљана Антонић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Право на бесплатан смештај у Установи за предшколско васпитање и образовање Наша радост у Крупњу за треће, четврто и свако наредно дете. Права нису условљена материјалним статусом породице. |
| Програмска активност; 0019; Подршка деци и породици са децом. Одговорно лице; Биљана Антонић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Право на бесплатан смештај у Установи за предшколско васпитање и образовање Наша радост у Крупњу за треће, четврто и свако наредно дете. Права нису условљена материјалним статусом породице. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Односи се на исплату накнаде за треће дете и храну. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање доступности права и услуга социјалне заштите. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број исплаћених накнада за треће дете. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 40; 40; 45.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.02 | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1301; РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ; 0,00; 550.000,00; 545.905,91; 99,26. 0002; ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ; 0,00; 550.000,00; 545.905,91; 99,26. Укупно; 0,00; 550.000,00; 545.905,91; 99,26. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ |
| Сектор: |  | Спорт и омладина |
| Одговорно лице |  | Биљана Антонић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Физичка култура која обухвата сваки облик организованог и неорганизованог обављања спортских активности спортских делатности од стране физичких и правних лица |
| Програмска активност; 0002; Подршка предшколском и школском спорту. Одговорно лице; Тијана Васић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Поред редовне наставе годишњим програмом Школица спорта анимирају се деца свих узраста кроз учење и игру у летњој школи пливања, кошарке... реализују се и бројна такмичења деце кроз бројне турнире, кросове, трке. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАША РАДОСТ је носилац подржаног програма "Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури" који је у целости реализован и који је испунио очекивано - анимирана је најмлађа популација наше општине да се кроз игру, занимљиве полигоне, препреке и међусобна спортска такмичења баве спортом. Програм је спровођен током целе године, два до три пута недељно, а све спортске активности предвиђене овим програмом су биле потпуно бесплатне за анимирану децу. Реализатори програма су спортски стручњаци - професори физичког васпитања оспособљени за рад са децом.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Добра сарадња са предшколским и школским установама у циљу организованог бављења спортом деце и омладине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број годишњих и посебних програма намењених развијању предшколског и школског спорта. Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 1; 1; 1.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.02 | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА |
| Програм | 2002 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2002; ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ; 53.570.823,00; 60.021.548,92; 55.777.771,94; 92,93. 0002; ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА; 52.963.521,00; 57.755.189,92; 54.314.039,96; 94,04. 2002-4025; УЗЛЕТИМО СА ОСМЕХОМ НА ЛИЦУ; 133.000,00; 1.792.057,00; 1.110.605,88; 61,97. 2002-4027; РАСТИМО УЗ ПЛЕС НА ТРГОВИМА; 105.000,00; 105.000,00; 105.000,00; 100,00. 2002-4028; ПРОЈЕКАТ ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 1 И 2; 369.302,00; 369.302,00; 248.126,10; 67,19. Укупно; 53.570.823,00; 60.021.548,92; 55.777.771,94; 92,93. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2002 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ |
| Сектор: |  | Образовање |
| Одговорно лице |  | Тијана Васић, запослена у ОУ |
| Опис програма: |  | Организована и безбедна средина која је своје просторе наменски уредила и опремила за рад и боравак деце у складу са планом и програмом социјалне заштите деце. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -Васпитно образовна функција реализовала се кроз рад са децом узраста до 3 године, са децом узраста од 3-5 година и од 5.5-6.5 година(припремни предшколски програм), програм превентивне здравствене заштите и програм исхране предшколске деце.Полазећи од досадашњих остварења као снага и полазишта за даље, основни задаци на остваривању програма предшколског васпитања и образовања свих запослених, а посебно васпитно образовног особља у Установи били су усмерени на даље обезбеђивање повољнијих материјалних услова за живот и рад, изграђивање социјалне климе и подстицајније васпитно-образоване средине као предуслов за развој богатих и осмишљених активности којима деца могу да се предано баве користећи своје укупне потенцијале, да се играју, практично, конструктивно и стваралачки делују, комуницирају и сарађују са вршњацима и другим одраслим у Установи и ван ње,уважавање дечијих узрастних карактеристика и конкретних услова у којима живе и раде, сарадњу са породицом и њено укључивање у непосредни ВО рад, руковођење основном улогом мед.сестре и васпитача, вођење рачуна о дечјем здрављу, исхрани и социјалној заштити, ослањање на ресурсе локалне средине као фактора који је од суштинског утицаја на васпитну праксу,даље изграђивање континуитета између предшколске установе и школе, креативније програмирање и планирање васпитно образовног рада, засновано на општим основама предшколског програма, али полазећи од специфичности установе или сеоске групе, уз акцентовано учешће породице, увид у праћење и процена свога рада у свим доменина, посебно васпитно образовном раду, као полазишта за даље циљеве, праћење и заснованост рада на савременим научним сазнањима и перманентни професионални развој, доследно спровођење и праћење остваривања Предшколског програма дечијег вртића установе "Наша радост" Крупањ. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: Циљ 1:; 0001; Укључивање деце са посебним потребама у што већем броју у програме предшколског васпитања и образовања. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Предшколске установе Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 30; 30; 13.. Циљ 1:; 0001; Потпуни територијални обухват општине са предшколским васпитањем и образовањем. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Предшколске установе Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; 100; 100; 100. |
| Програмска активност; 0002; Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања. Одговорно лице; Тијана Васић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Организована и безбедна средина која је своје просторе наменски уредила и опремила за рад и боравак деце у складу са планом и програмом социјалне заштите деце.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Васпитно образовна функција реализовала се кроз рад са децом узраста до 3 године, са децом узраста од 3-5 година и од 5.5-6.5 година(припремни предшколски програм), програм превентивне здравствене заштите и програм исхране предшколске деце.Полазећи од досадашњих остварења као снага и полазишта за даље, основни задаци на остваривању програма предшколског васпитања и образовања свих запослених, а посебно васпитно образовног особља у Установи били су усмерени на даље обезбеђивање повољнијих материјалних услова за живот и рад, изграђивање социјалне климе и подстицајније васпитно-образоване средине као предуслов за развој богатих и осмишљених активности којима деца могу да се предано баве користећи своје укупне потенцијале, да се играју, практично, конструктивно и стваралачки делују, комуницирају и сарађују са вршњацима и другим одраслим у Установи и ван ње,уважавање дечијих узрастних карактеристика и конкретних услова у којима живе и раде, сарадњу са породицом и њено укључивање у непосредни ВО рад, руковођење основном улогом мед.сестре и васпитача, вођење рачуна о дечјем здрављу, исхрани и социјалној заштити, ослањање на ресурсе локалне средине као фактора који је од суштинског утицаја на васпитну праксу,даље изграђивање континуитета између предшколске установе и школе, креативније програмирање и планирање васпитно образовног рада, засновано на општим основама предшколског програма, али полазећи од специфичности установе или сеоске групе, уз акцентовано учешће породице, увид у праћење и процена свога рада у свим доменина, посебно васпитно образовном раду, као полазишта за даље циљеве, праћење и заснованост рада на савременим научним сазнањима и перманентни професионални развој, доследно спровођење и праћење остваривања Предшколског програма дечијег вртића установе "Наша радост" Крупањ.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: Циљ:; 0001; Обезбеђени прописани технички и професионални услови за васпитно-образовни рад са децом. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп). Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Предшколске установе Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 26; 26; 16.. Циљ:; 0001; Обезбеђени прописани технички и професионални услови за васпитно-образовни рад са децом. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број деце која су уписана у предшколске установе. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Предшколске установе Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 305; 305; 285.. Пројекат; 2002-4025; Узлетимо са осмехом на лицу. Одговорно лице; Тијана Васић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Пројекат Инклузвног предшколског васпитања и образовања обухвата: унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група; обезбеђивање подршке породицама за развој родитељске компетентности; јачање капацитета институција и организација ЈЛС за пружање услуга.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Општина Крупањ са партнерима ПУ "Наша радост" Крупањ, Домом здравља, Црвеним крстом и Центром за социјални рад реализује Пројекат "Узлетимо са осмехом на лицу" одобрен од Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Министарство је Општини Крупањ доделило грант из средстава ЕСЕС Пројекта у у износу од 4.945.996,00 динара. Учешће општине на овом пројекту је 299.300,00 РСД за трошкове горива за превоз реализатора радионица и трошкова за регистрацију и осигурање возила за три године тј. за период трајања пројекта. Циљеви пројекта су: унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група; правичност, допринети остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група; обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских копетенција; јачање капацитета институција и организација ЈЛС за пружање услуга деци и породицама из осетлјивих друштвених група. Формиране су мешовите групе у МЗ: Брштица, Бела Црква и Костајник. У формираним групама је укључено 22 детета узраста 3 до 5,5 година која до тада нису имала могућност похађања предшколског програма. Од школске 2021/2022. године пројекат је из Брштице премештен у Дворску уз сагласност Министарства из разлога што у Брштици није имао потребан број деце за формирање припремне предшколске групе. Од септембра 2022. године предшколској деци из групе у Костајнику су активности предшколског програма организоване у просторијама школе у Брштици, због изградње школе у Костајнику. Министарству се доставља тромесечно финансијски и наративни извештај. По достављеном извештају да је искоришћено више од 80% средстава од уплаћене прве рате за ЕСЕС Пројекат Министарство је уплатило другу рату у износу од 30% укупне вредности гранта, тј. 1.483.798,80 динара након усвојеног наративног и финансијског извештаја. Са Министарством је потписан анекс о продужењу трајања Пројекта "Узлетимо са осмехом на лицу" за додатних 15 месеци, односно до 31. марта 2024. године. Министарство ће за реализацију пројекта на име продужења пројекта уплатити износ од 1.421.495,00 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Бољи приступ и повећан обухват деце новим програмима и услугама у оквиру предшколског васпитања и образовања. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број укључене деце у нове програме. Коментар: Извор верификације: Радне књиге, Извештај о раду Предшколске установе Образложење одступања од циљне вредности: - Дошло је до одступања од циљних вредности услед реновирања школе у Костајнику, јер децу млађу од 5 година родитељи нису слали аутобусом у школу у Брштици.; Број; 2021; 35; 35; 28.. Пројекат; 2002-4027; Растимо уз плес на трговима. Одговорно лице; Тијана Васић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; П.У. НАША РАДОСТ ЈЕ У 2014 ГОДИНИ СКОЛИПЛА УГОВОР СА ДЕЧИЈОМ ПЛЕСНОМ АСОЦИЈАЦИЈОМ О РЕАЛИЗАЦИЈИ, ОБУЦИ И КОРИШЋЕЊУ ПЛЕСНИХ ПРОГРАМА ДЕЧИЈЕ ПЛЕСНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ . Тај уговор се обнавља сваке године.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -ПРОГРАМ "ДЕЧИЈЕ ПЛЕСНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ" . ТАЈ УГОВОР ЈЕ ОБНАВЉАН И ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2015/20016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2021 и 2021/2022 ГОДИНЕ ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ОДРЖАНА НА ЗАВРШНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ 01. ЈУНА 2022.ГОДИНЕ. Дечија плесна асоцијација је донела одлуку да Ваше Уговорне обавезе према Дечијој плесној асоцијацији су завршене закључно већ са 1.мартом односно уплаћеним ратама за реализовани период -октобар, новембар, децембар и јануар-фебруар /један месец/ што износи укупно 4 рате од 7 планираних , апрема Уговорним обавезама.Дечија плесна асоцијација ће наравно пратити све нове препоруке и мере везане за могућност рада и складу са њима доносити одлуке везано зареализацију пројекта у овој години.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Већи обухват деце из предшколског образовања у додатним садржајима и њихово учешће у манифестацијама од регионалног и републичког значаја. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број деце учесника манифестације. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Предшколске установе Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 270; 270; 247.. Пројекат; 2002-4028; Пројекат вртићи без граница 1 и 2. Одговорно лице; Тијана Васић, запослена у ОУ. Опис програмске активности:; Укључена су деца од 3 до 5,5 година у посебне програме где се васпитно-образовни рад са децом остварује кроз Играонице.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -ПРОЈЕКАТ ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 2-КВАЛИТЕТНО ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСАПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ КОЈИМ СУ 23.04.2015. ГОДИНЕ ОТВОРЕНЕ ИГРАОНИЦЕ "ПОЛЕТАРАЦ" У ЗАВЛАЦИ И "ЛЕПТИРИЋИ" У КРАСАВИ. ПРОЈЕКАТ ЈЕ НАСТАВЉЕН ДА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ И ТОКОМ 2021/2022. ПРОЈЕКАТОМ ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 2 укључена су деца од 3 до 5,5 година у посебне програме где се васпитно-образовни рад са децом остварује кроз Играонице.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Већи обухват деце узраста од 3 до 5.5 година која су укључена у посебне и специјализоване програме.. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број обухваћене деце. Коментар: Извор верификације: Групни и професионални портфолио (радна књига васпитача) Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 30; 30; 18.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.03 | БИБЛИОТЕКА ПОЛИТИКА |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1201; РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА; 18.048.801,00; 20.056.269,00; 16.976.526,27; 84,64. 0001; ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ; 15.649.201,00; 17.557.669,00; 15.778.475,29; 89,87. 0002; ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА; 2.099.600,00; 2.198.600,00; 1.556.250,00; 70,78. 1201-4033; НАБАВКА КЊИГА У КЊИЖНИ ФОНД БИБЛИОТЕКЕ; 300.000,00; 300.000,00; 69.285,95; 23,10. Укупно; 18.048.801,00; 20.056.269,00; 16.976.526,27; 84,64. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |
| Сектор: |  | Култура, комуникације и медији |
| Одговорно лице |  | Јелена Теодоровић, руководилац Одељења |
| Опис програма: |  | Набавка библиотечке грађе, обрада библиотечке грађе, пружање библотечких услуга, културно просветна делатност, издавачкаделатност,заштита библиотечке грађе. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -Главни институционални носилац културних и уметничких догађаја у Општини Крупањ је установа културе Библиотека „Политика“. Кроз различите културне активности и програме који се реализују у Библиотеци „Политика“ и прикупљањем, очувањем и презентацијом завичајног фонда тежи се задовољењу културних потреба како становника, тако и посетилаца и са сигурношћу се може рећи да је култура један од основних покретача економског развоја општине. Основне активности у библиотечко -информационој делатности које Библиотека „Политика“ реализује су: набавка, обрада, чување и коришћење књига и друге библиотечке грађе; пријем и чување обавезног примерка штампе, публикација и уметничких дела; употпуњавање фонда библиотечком грађом и развој јединственог библиотекарског система на јединственој технологији у Републици; заштита библиотечке грађе; издавачка делатност; рад са читаоцима и прикупљање, обрада и чување завичајне грађе. Библиотека "Политика" je у оквиру делатности јачања културне продукције и уметничког стваралаштва центар културних збивања у општини Крупањ. Поред популаризације књиге и организације других културних садржаја, настављена је културна продукција. Библиотека “Политика“ учествује свим својим расположивим ресурсима у многобројним манифестацијама локалног карактера. Настављена је интензивна сарадња са вртићем, основним школама и средњом школом и удружењима грађана и другим установама културе и професионалним позориштима кроз различите видове културних садржаја. Настављен је живот раније постављених представа у оквиру позоришне продукције Библиотеке, гостoвањима по Републици Србији и иностранству, чиме је промовисана општина Крупањ и Библиотека „Политика“ и успостављен културни идентитет општине препознатљив по професионалном уметничком стваралаштву како на локалном нивоу тако и у широј регији. Библиотека „Политика“ је у 2022. године организовала 54 програма и учествовала у организацији 29 програма јавних догађаја. Основне активности у библиотечко - инфорамционој делатности које Библиотека „Политика“ реализује су: набавка, обрада, чување и коришћење књига и друге библиотечке грађе; пријем и чување обавезног примерка штампе, публикација и уметничких слика. У 2022. године књижни фонд је увећан за 528 наслова у односу на циљну вредност. Индикатор је остварен и премашен у првој половини године захваљујући увећаном броју књига из откупа Министарства културе РС и донацијама до циљне вредности од 48528 наслова. Као други индикатор наведен је број чланова библиотеке. Циљна вредност за 2022. годину је 680 корисника. У извештајном периоду остварена је вредност од 671. Поред ових активности Библиотека се бавила и другим културно образовним делатностима, као главни покретач прикупљања, очувања и промоције локалне културе. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Подстицање развоја културе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Библиотеке "Политика" за 2022. годину Образложење одступања од циљне вредности: -Укупан број посетилаца у извештајном периоду био је 8000 а на хиљаду становника 471. Смањен је број и индикатор услед новонастале ситуације у земљи и ограничења у раду и окупљању у прва три месеца 2022. године, као и услед радова на реконструкцији зграде библиотека ''Политика'' Крупањ крајем исте године.; Број; 2021; 553 (9.400/17); 1135 (19300/17); 471 (8000/17). Назив:; Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Библиотеке "Политика" за 2022. годину Образложење одступања од циљне вредности: - У прва три месеца 2022. године све програмске активности биле су отежане услед предвиђених мера које је Влада РС донела, а тицале су се КОВИДА 19. Крајем 2022. године почели су радови на реконструкцији зграде библиотека ''Политика'' Крупањ, што је додатно онемогућило спровођење предвиђених програмских активности у пуном капацитету.; Број; 2021; 3,35 (51/17); 5; 3,17(54/17). |
| Програмска активност; 0001; Функционисање локалних установа културе. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Набавка библиотечке грађе, обрада библиотечке грађе, пружање библотечких услуга, културно просветна делатност, издавачкаделатност, заштита библиотечке грађе.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Набавка библиотечке грађе, обрада библиотечке грађе, пружање библотечких услуга, културно просветна делатност, издавачка делатност,заштита библиотечке грађе. Кроз ову активност финансирају се и плате запослених у установи ,,Библиотека" Политика. Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Основ: Закон о култури ( "Службени гласник РС " бр.72/09), Правилник о улагањима у области културе која се признају као расходи („Службени гласник РС”, број 9/02); Закон о локалној самуправи ("Службени гласник РС " бр.129/07,83/14; Одлука о оснивању Библиотека " Политика " бр.630-4/95-01. У 2022. години, наставили смо са реализацијом планираних програма и активности што је утицало на остваривање циља Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђење редовног функционисања установа културе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. Коментар: Извор верификације: Одлука о максималном броју заспослених и Систематизација Установе Образложење одступања од циљне вредности: -; Удео; 2021; 10/157; 10/157; 10/157.. Програмска активност; 0002; Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Рад фолклорне, драмског студија и рецитаторске секције Библиотеке, промоција књига, трибине и културно уметнички програми. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Рад фолклорне, драмског студија и рецитаторске секције Библиотеке, промоција књига, трибине и културно уметнички програми. Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Основ: Закон о култури ( "Службени гласник РС " бр.72/09; Правилник о улагањима у области културе која се признају као расходи („Службени гласник РС”, број 9/02);Закон о лукалној самуправи ("Службени гласник РС " бр.129/07,83/14; Одлука о оснивању Библиотека " Политика " бр.630-4/95-01. У 2022. години реализоване су активности три секције Библиотеке, и то: фолклорна секција је забележила једанаест наступа, од чега шест на гостовањима, драмски студио библиотеке ''Политика Крупањ'' забележио је два наступа, приликом промоције књиге песама ''Чернозем'' Александра Деспотовића, као и приликом Свечане академије поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Рецитаторска секције имала је један наступ у склопу Свечане академије поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Подизање квалитета и квантитета културних дешавања као мотивација за подизање свести младима о култури. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број секција организованих у Дому/број гостовања еминентних трупа и појединаца. Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду Библиотеке "Политика" за 2022. годину Образложење одступања од циљне вредности: -; Број; 2021; 3/2; 3/35; 3/14.. Пројекат; 1201-4033; Набавка књига у књижни фонд Библиотеке. Одговорно лице; Јелена Теодоровић, руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Сваке године је потребно обогаћивати књижни фонд библиотеке набавком књига. Циљ је да се повећа број чланова-читалаца у библиотеци.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Како је једна од надлежности које Библиотека организује библиотечко-инфорамтивна делатност : набавка, обрада, чување и коришћење књига и друге библиотечке грађе; пријем и чување обавезног примерка штампе, публикација и уметничких дела; употпуњавање фонда библиотечком грађом и развој јединственог библиотекарског система на јединственој технологији у Републици; заштита библиотечке грађе; издавачка делатност; рад са читаоцима и прикупљање, обрада и чување завичајне грађе, сваке године је потребно обогаћивати књижни фонд библиотеке набавком књига. Циљ је да се повећа и број чланова-читалаца у библиотеци. Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Основ: Закон о култури ( "Службени гласник РС " бр.72/09); Правилник о улагањима у области културе која се признају као расходи („Службени гласник РС”, број 9/02); Закон о локалној самуправи ("Службени гласник РС " бр.129/07,83/14); Одлука о оснивању Библиотека " Политика " бр.630-4/95-01. У циљу Повећања књижног фонда - унапређења ефикасности установа културе, као показатељ учинка узет је број књига. У 2022. године књижни фонд је увећан за 528 наслова у односу на циљну вредност. Као други индикатор наведен је број чланова библиотеке. У извештајном периоду остварена је вредност 671.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање књижног фонда - унапређење ефикасности установа културе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Број нових књига. Коментар: Извор верификације: Пописне листе на крају године Образложење одступања од циљне вредности: - Индикатор је остварен и премашен у првој половини године захваљујући увећаном броју књига из откупа Министарства културе РС и донацијама.; Број; 2021; 48070; 48000; 48528. Назив:; Број чланова библиотеке. Коментар: Извор верификације: Евиденција Библиотеке Образложење одступања од циљне вредности: - Индикатор није остварен услед смањења броја становника.; Број; 2021; 661; 680; 671.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник |  | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0602; ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 10.746.679,00; 12.976.704,00; 11.999.089,63; 92,47. 0002; ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА; 10.746.679,00; 12.976.704,00; 11.999.089,63; 92,47. Укупно; 10.746.679,00; 12.976.704,00; 11.999.089,63; 92,47. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| Сектор: |  | Опште услуге јавне управе |
| Одговорно лице |  | Гордана Марковић, шеф Одсека |
| Опис програма: |  | Обављање послова из домена пренетих надлежности Општине на Месне Заједнице (чланови 74. и 77. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и члан 127. Статута општине Крупањ (Сл.лист општ. Крупањ, бр. 4/2019). |
| Програмска активност; 0002; Функционисање месних заједница. Одговорно лице; Милован Ђокић и Катарина Матић, запослени у ОУ. Опис програмске активности:; Обављање послова из домена пренетих надлежности Општине на Месне Заједнице (чланови 74. и 77. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и члан 127. Статута Општине крупањ(Сл.лист општ. Крупањ, бр. 4/2019).. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Основ за преношење надлежности Општине на Месне Заједнице саджан је у члану 77. Закона о локалној самоуправи. Скупштина општине Крупањ је Статутом општине Крупањ омогућила пренос надлежности. У својим појединачним Статутима Месне Заједнице су дефинисале које су то надлежности преузеле од Општине. После усвајања Одлуке о буџету општине Крупањ за 2022. годину, локални орган управе надлежан за финансије писмено је обавестио Савете Месних Заједница о средствима која су им опредељена у Одлуци. Он им је такође, предочио како и на који начин ће средства повлачити са нагласком на поштовање одредби Закона о јавним набавкама. Одлуком су средства наменски опредељена према: 1) Програму 15 - Опште јавне услуге управе за текуће обавезе, 2) Програму 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура за зимско одржавање (5 литара по километру одржаваног пута за два чишћења у динарској против вредности), раскресавање (10.000 за сваку Месну Заједницу) и хемијско уклањање живица поред путева (10.000 за сваку Месну Заједницу). Зимско одржавање путева није планирано за Месне Заједнице Крупањ и Планина. 3) Програму 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, за функционисање водовода у Месним Заједницама Бела Црква и Завлака. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Одрживо управно и финансијско функционисање Месне Заједнице у складу са повереним пословима. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Степен реализације поверених надлежности исказан кроз искоришћење планираних средстава. Коментар: Извор верификације: Извршење Одлуке о буџету за текућу и Одлука о буџету за наредну годину Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; 95,7; 100; 92,47.. |

| Буџет: | 2022 | Буџет 2022 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.04.01 | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |
| Програм | 0701 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0701; ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА; 1.405.225,00; 1.405.225,00; 1.012.402,55; 72,00. 0002; УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ; 1.405.402,55; 1.405.225,00; 1.012.402,55; 72,00. Укупно; 1.405.225,00; 1.405.225,00; 1.012.402,55; 72,00. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0701 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА |
| Сектор: |  | Саобраћај и саобраћајна инфраструктура |
| Одговорно лице |  | Зоран Зарић, председник Скупштине |
| Опис програма: |  | Уређује се систем безбедности саобраћаја на путевима и основни услови које морају испуњавати путеви у погледу безбедности саобраћаја |

Програмска активност; 0002; Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре. Одговорно лице; Милован Ђокић и Катарина Матић, запослени у ОУ. Опис програмске активности:; Зимско одржавање (5 литара по километру одржаваног пута за два чишћења у динарској против вредности), Раскресавање (10.000 за сваку Месну Заједницу) и Хемијско уклањање живица поред путева (10.000 за сваку Месну Заједницу). Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Основ за преношење надлежности Општине на Месне Заједнице саджан је у члану 77. Закона о локалној самоуправи. Скупштина општине Крупањ је Статутом општине Крупањ омогућила пренос надлежности. У својим појединачним Статутима Месне Заједнице су дефинисале које су то надлежности преузеле од Општине. После усвајања Одлуке о буџету општине Крупањ за 2022. годину, локални орган управе надлежан за финансије писмено је обавестио Савете Месних Заједница о средствима која су им опредељена у Одлуци. Он им је такође, предочио како и на који начин ће средства повлачити са нагласком на поштовање одредби Закона о јавним набавкама. Одлуком су средства наменски опредељена према: 1) Програму 15 - Опште јавне услуге управе за текуће обавезе, 2) Програму 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура за зимско одржавање (5 литара по километру одржаваног пута за два чишћења у динарској против вредности), раскресавање (10.000 за сваку Месну Заједницу) и хемијско уклањање живица поред путева (10.000 за сваку Месну Заједницу). Зимско одржавање путева није планирано за Месне Заједнице Крупањ и Планина. 3) Програму 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, за функционисање водовода у Месним Заједницама Бела Црква и Завлака. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0004; Одрживо управно и финансијско функционисање Месне Заједнице у складу са повереним пословима. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2022.год; Остварена вредност у 2022.год. Назив:; Степен реализације поверених надлежности исказан кроз искоришћење планираних средстава. Коментар: Извор верификације: Извршење Одлуке о буџету за текућу и Одлука о буџету за наредну годину Образложење одступања од циљне вредности: -; Проценат; 2021; -; 100; 72. Раздео; 5; ОПШТИНСКА УПРАВА. Корисник Програм; 5.04.01 1102; МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ. III Број: 400-254/2023 НАЧЕЛНИК У Крупњу, 25.04.2023. године ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ. _______________________ Милорад Симић. БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2022.god.; Текући буџет за 2022.god.; Извршење у 2022.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1102; КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 1.000.000,00; 1.240.675,00; 781.375,00; 62,98. 0002; УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ; 1.000.000,00; 1.240.675,00; 781.375,00; 62,98. Укупно; 1.000.000,00; 1.240.675,00; 781.375,00; 62,98..